## 大检查情况汇总表
2018年“安全生产月”建筑施工安全生产大检查汇总表
检查时间：6月21日至22日
序号 | 工程名称 | 地区 | 施工单位 | 监理单位 | 存在问题 | 备注
1 | 梁德照、梁锦华、梁锦全工业厂房1 | 古镇 | 中山市华创建筑工程有限公司 | 广东中远建设投资管理有限公司 | (1)、物料提升机：无连墙件、围闭不到位，出料平台无连墙，无维保合同和记录； (2)、外脚手架：连墙件数量不足，首层6米高无连墙件，与方案要求的连墙设置方案不符，无验收； (3)、安全管理：安全员不到位，无公司检查； (4)、高处作业平台：未能够提供专项方案及验收资料；搭设不规范，安全防护设置不到位； (5)、责令停止使用高处作业平台及物料提升机。 | 限期整改 动态扣分
2 | 臻美花园工程 | 横栏 | 湛江市粤西建筑工程公司 | 广东广大工程顾问有限公司 | (1)、2#、7#楼安全检查： (2)、外脚手架：首层未封闭；临时通道未设置安全防护；悬挑层未封闭；铆固点设置不规范或不符合方案要求；局部扫地杆缺失；验收记录不完善，未能够跟上楼层进度； (3)、临电：电线乱拉乱接现象严重；电线拖地、泡水；电箱设置于外架上；电线破皮处未设置安全防护； (4)、悬挑式卸料平台：方案编审不完善；现场搭设与方案要求不一致，锚固点设置不规范，或与方案要求不一致；钢丝绳局部受损；钢丝绳未拉紧；未能够提供验收记录； (5)、监理：对发出的整改通知未能够及时跟进落实、闭合；设备安装旁站记录填写不完善； | 限期整改 动态扣分
3 | 中山市利邦物业管理有限公司厂房1、厂房2工程 | 东升 | 中山市广惠建筑工程有限公司 | 广东建浩工程项目管理有限公司 | (1)、物料提升机：安装方案无指导性；连墙件设置数量不足、不规范；出料平台连墙件不足，2#厂房物料提升机出料平台立杆变形；未提供维保合同、维保记录； (2)、外脚手架局部连墙件数量不足，局部扫地杆设置不到位； 开口端未设置防护栏杆； (3)、电线随意拖地、乱拉乱接； (4)、移动式作业平台搭设不规范，安全防护不到位； (5)、1#厂房拆外架临时加固不到位。 | 限期整改 动态扣分
4 | 中山剑桥郡花园四区15、16、17、18幢商住楼及地下车库工程 | 西区 | 东阳江城建设集团有限公司 | 广东中火炬监理咨询有限公司 | (1)、起重机械检测报告不及格项未提供整改记录，维保合同、记录管理混乱，个别施工升降机未提供防坠器检测报告； (2)、变电站用钢管做防护架； (3)、拆外架时加固不到位，局部拆卸过快，钢管放外架上未及时清理； (4)、施工梯电源锁装置失效。 | 限期整改 动态扣分
5 | 雅富居二期（1-5号楼、12号楼）工程 | 民众 | 信宜市广厦建筑工程有限公司 | 广东华杰建设工程监理咨询有限公司 | 1、施工企业 (1)、电梯井口防护门不符合标准、规范要求 (2)、施工用电未按要求进行线路铺设，电线乱拉乱接，随意拖地 (3)、项目经理作业期间，无正当理由不在施工现场 2、其他条文 (1)、悬挑卸料平台压在脚手架上 (2)、脚手架连墙件设置不符合要求，施工梯操作平台与外脚手架连在一起 (3)、人货梯个别楼层防护门未常闭 | 限期整改 动态扣分
6 | 华炬珑玥花园（康域）（一期）工程 | 阜沙 | 江西建工第三建筑有限责任公司 | 四川恒鑫工程管理咨询有限公司 | 1.脚手架连墙件不足，外架杂物未清理2.楼层临边、电梯井口防护不严3.电线乱拉乱接拖地4.塔吊基础积水 | 限期整改
7 | 汇豪领峰公馆工程 | 沙溪 | 茂名市建筑集团有限公司 | 广东华杰建设工程监理咨询有限公司 | 1、施工企业 (1)、材料堆放不标准，堆放零乱，未做到工完场清，施工现场脏乱差 (2)、脚手架、脚手板上的建筑垃圾未及时清理 (3)、施工用电未按要求进行线路铺设，电线乱拉乱接，随意拖地 (4)、楼梯、楼层与阳台临边防护不符合标准、规范要求 2、其他条文 (1)、商铺部位脚手架连墙件不足 | 限期整改
8 | 名门世家花园工程 | 东区 | 浙江省东阳第三建筑工程有限公司 | 中外天利（北京）工程管理咨询有限公司 | 1、施工企业 (1)、材料堆放不标准，堆放零乱，未做到工完场清，施工现场脏乱差 (2)、脚手架、脚手板上的建筑垃圾未及时清理 (3)、施工用电未按要求进行线路铺设，电线乱拉乱接，随意拖地 2、其他条文 (1)、楼层临边、预留洞口防护不严 (2)、商铺部位脚手架连墙件不足 | 限期整改
9 | 中山邮件处理中心（工业厂房1、水泵房、门卫室）工程 | 三角 | 深圳市君鹏建筑工程有限公司 | 广东省建筑工程监理有限公司 | 1、未落实本企业制定的安全检查制度； 2、危险性较大的分部分项工程未按施工方案组织施工和未按规定组织验收的，或验收文件不齐全； 3、施工用电未按照要求进行线路铺设，电线乱拉乱接，随意拖地； 4、停层平台脚手板铺设不严、不牢； 5、停层平台两侧未设置防护栏杆、挡脚板； 6、未对危险性较大分部分项工程和安全事故易发工序进行旁站、巡查，并做好安全全检查记录； 7、对项目监理部发出的整改通知书，未跟踪整改落实情况； 8、高处作业平台设置不符合规范要求； 9、物料提升机未检验未验收，物料平台未独立搭设，机体连墙件与外架连墙件共用； 10、落地式卸料平台未独立搭设，连墙件不符合要求，未验收； 11、内脚手架连墙件数量不足，局部立杆吊脚。局部外脚手扫地杆缺失，剪刀撑提前拆除； 12、部分楼层边及楼梯边防护不规范； | 停工整改 动态扣分
10 | 富元港景峰二期（1-2幢、7-12幢、16-19幢及地下室） | 港口 | 广东中泸建设工程有限公司 | 广东中远建设投资管理有限公司 | 1、特种作业人员未审核归档； 2、部分临边防护不规范； 3、防汛检查记录不完善； | 责任单位落实整改、监理跟踪
11 | 黄庆才、黄建华6号楼（厂房）工程 | 南头 | 中山市俊翔建筑工程有限公司 | 广东华晨项目管理咨询有限公司 | 1、高处作业平台搭设不规范； 2、电线拖地； 3、未及时办理终止监督手续； | 责任单位落实整改
12 | 恒泰岭峰花园2、7、8、12、13、14、商业3幢（警卫室、商铺1幢、商铺2幢）工程 | 黄圃 | 江西建工第三建筑有限责任公司 | 广东中火炬监理咨询有限公司 | 1、脚手架连墙件数量不足，拉结不坚固、不规范； 2、施工用电未按要求进行线路铺设，电线乱拉乱接，随意拖地； 3、外脚手架与建筑物局部间距过大，防护不符合规范要求； 4、电梯井口竖向防护不到位； 5、项目经理、项目专职安全员未到位履职； 6、施工电梯通道口卸料平台两侧防护不到位； | 限期整改 动态扣分
13 | 伍建生工业厂房工程 | 大涌 | 中山市中景建筑工程有限公司 | 江西省赣建工程建设监理有限公司 | (1)、施工用电未按要求进行线路铺设，电线乱拉乱接，随意拖地 (2)、建筑垃圾未及时清运，文明施工较差。 | 限期整改
14 | 盈悦豪庭二期（6-9栋） | 板芙 | 宁波宇丰建设有限公司 | 广东省建东工程监理有限公司 | （1)、裸露土堆覆盖不到位，绿网破损未及时恢复 | 口头整改
15 | 林海花园（1#-3#、38#、4#-7#、8#-25#、26#-36#楼以及地下室）工程 | 五桂山 | 广州富利建筑安装工程有限公司 | 广东重工建设监理有限公司 | (1)、未按要求做好登革热防控工作。 (2)、裸露土堆覆盖不到位，绿网破损未及时恢复。 | 限期整改
16 | 华发广场工程 | 石岐区 | 广东建星建造集团有限公司 | 中外天利（北京）工程管理咨询有限公司 | 1)、塔式起重机安装方案未报总包单位审核。 (2)、塔式起重机基础验收表真实性存疑。 (3)、外脚手架上下斜梯搭设不规范，转角节点未设置立杆。 (4)、悬挑脚手架首层不具备条件设置连墙件前未与建筑物做可靠拉结。 | 限期整改
17 | 澜溪泮岛1-10栋、地下室 | 开发区 | 中山市恒丰创建建筑工程有限公司 | 中山安泰工程项目管理有限公司 | 1、大部分施工人员未正确佩戴安全帽 2、施工作业区域未按要求设置安全通道口 3、加工场未按规范设置防护棚 4、模板工程未按规范设置，纵横水平杆未连续设置，顶支撑自由端过长，梁支撑体系设置不规范 5、特种作业人员证件未按规范要求报监理审批 6、施工单位未组织定期的专项检查 7、监理单位未提供对起重设备旁站记录 8、专职安全员无正当理由不在施工现场 | 限期整改 动态扣分
18 | 名爵观园四期工程 | 南朗 | 茂名市建筑集团有限公司 | 中山市建业建筑工程监理有限公司 | 1、未根据不同施工阶段和周围环境及季节、气候的变化，在施工现场采取相应的安全施工措施 2、未在施工现场的危险部位设置明显的安全警示标志 3、施工单位未组织定期及专项检查并做好记录 4、防汛管理、消防防控、登革热防控未建立台账 5、施工电梯检测报告不合格项未整改 6、3、4号施工电梯验收报告流于形式 7、2、3、5栋施工电梯楼层门未设置，且施工电梯未组织验收，责令停止使用 | 限期整改 动态扣分
19 | 潘富华东海五路89号项目（1-3#商住楼、4#楼商业楼、5-7#住宅楼、8#附属用房）工程 | 东凤 | 中山市天竣建筑有限公司 | 中山中建设计监理咨询有限公司 | 1、施工单位未组织定期及专项检查并做好记录 2、外脚手架未按施工现场编制，无针对性，无法指导现场施工 3、外脚手架验收资料不完善，无验收时间、验收高度 4、外脚手架部分立杆吊脚悬空，缺少扫地杆 5、电梯井口未设置防护措施 6、监理单位未按照规范要求实施监理工作 7、特种人员证件未报监理审批 8、未安装平台门或平台门不起作用 9、未设置防护围栏或设置不符合规范要求 10、附墙架未与建筑结构可靠连接 11、未按规定参与对作业人员的安全教育或安全技术交底 | 限期整改 动态扣分
20 | 御海阳光花园二期工程 | 小榄 | 龙光工程建设有限公司 | 广东省广大工程顾问有限公司 | 1、部分现场施工人员未正确佩戴安全帽 2、安全员未按规范检查施工人员是否正确使用安全防护用品 3、施工电梯楼层出入平台两侧防护不规范 4、6号塔吊缺休息平台、护圈，电缆线未按规范要求设置 5、部分脚手架连墙件设置超规范要求，特别是采光井处立杆间距过大，连墙件不足 | 限期整改
21 | 合生熹景花园一期（B1-B5、C1-C9、GJ-01、GJ-02、DX-01地下车库、DX-02地下车库）商住小区工程 | 南区 | 广东合创工程总承包有限公司 | 广东珠江建设工程监理有限公司 | 1、项目管理人员不到位； 2、未按照规定做到场地硬化等，无排水设施，排水不通畅，有积水； 3、材料堆放不标准，堆放零乱，未做到工完场清，施工现场脏乱差； 4、“四口”、临边防护存在安全隐患； 5、防护栏杆防护设置不符合标准、规范要求； 6、总配电箱、分配电箱、开关箱的设置不符合标准、规范要求； 7、施工用电未按方案要求施工，设置不符合规范、标准要求，存在安全隐患； 8、外架：局部连墙件不足；外架建筑垃圾未及时清理； 9、项目自检数量不足，公司检查未复查意见； 10、项目未提供防汛方案； | 限期整改 动态扣分
22 | 中山市水岸轩商住小区工程 | 坦洲镇 | 广东省化州市第二建设工程公司 | 广东中远建设投资管理公司 | 1、“四口”、临边防护存在安全隐患； 2、材料堆放不标准，堆放零乱，未做到工完场清，施工现场脏乱差； 3、未按规定做到场地硬化的，无排水设施，排水不通畅，有积水； 4、外架于墙身间距过大； 5、刚性拉结采用螺纹钢，不符合规范； | 限期整改 动态扣分
23 | 碧乡天悦府工程 | 三乡镇 | 湖南大中建筑工程有限公司 | 广东省建东工程监理有限公司 | 1、起重设备检测报告不合格项目未见整改； 2、材料堆放不标准，堆放零乱，未做到工完场清，施工现场脏乱； | 限期整改
24 | 双城海岸花园（1-6栋、10-12栋住宅、地下车库一区、地下车库二区）工程 | 神湾镇 | 广东建方筑业建设工程有限公司 | 广东中山建设监理咨询有限公司 | 1、刚性拉结点不足； 2、预留洞口无防护或防护不严； 3、悬挑层钢丝绳未及时张拉； 4、加强灭蚊工作； 5、工人佩戴安全帽不规范； 6、文明施工有待加强； | 限期整改
总计 |  | 共检查24项工程，其中限期整改通知书共20份，对1个项目发出暂时停工整改通知书，对12个项目进行动态扣分共38份。