## Sheet1
建设工程消防专项检查情况汇总表
序号 | 镇(街) | 工程名称 | 类别 | 建设单位 | 施工单位 | 监理单位 | 存在的主要问题
1 | 东升 | 集中喷漆共性厂区-厂房一、二、三、四 | 建筑总承包 | 中山市科阳建材有限公司 | 湛江市第一建筑工程公司 | 宇信通项目管理（深圳）有限公司 | 1、该工程审图合格证显示为特殊工程，未办理特殊工程消防设计审查意见书，须尽快完善办理相关手续；2、消防工程部分材料进场未进行报审报验程序。
2 | 小榄 | 刘毅强高层厂房B | 建筑总承包 | 刘毅强 | 中山市鸿耀建筑工程有限公司 | 中达安股份有限公司
3 | 横栏 | 中山华帝电子科技有限公司厂房工程二期 | 建筑总承包 | 中山华帝电子科技有限公司 | 广东宏泰建设有限公司 | 广东中远建设投资管理有限公司 | 在建工地未按规定设置临时消火栓。
4 | 东凤 | 中山市未达标水体综合整治工程（ 五乡、大南联围流域）18队河,4队河,同安10队河,同安中心河,6、11队河,17队河（东凤镇） | 市政 | 中山市水务工程建设管理中心 | 中国葛洲坝集团股份有限公司 | 东莞市建设监理有限公司
5 | 古镇 | 厂房B | 建筑总承包 | 中山市小昌照明实业有限公司 | 中山市万里建筑工程有限公司 | 武汉宏基建设工程监理有限公司
6 | 南头 | 陈伟俊厂房 | 建筑总承包 | 陈伟俊 | 中山市深亿建筑工程有限公司 | 广西同泽工程项目管理股份有限公司 | 1、消防水管设置不符合要求；2、现场未见消防水带、水枪；3、现场灭火器配备不足；4、施工现场疏散通道设置不符合规范；5、施工现场区域违规停放电动车。
7 | 三角 | 陈满标、岑颖扬厂房三工程 | 建筑总承包 | 陈满标、岑颖扬 | 中山市骏达建设工程有限公司 | 广州广保建设监理有限公司 | 1、抽查现场，疏散通道未按规定设置；2、现场灭火器配备不足；3、现场未配置消防水带、水枪。
8 | 黄圃 | 中山市红玫瑰电器有限公司车间4工程 | 建筑总承包 | 中山市红玫瑰电器有限公司 | 广东毅志建设工程有限公司 | 广州广保建设监理有限公司
9 | 民众 | 中山市德马汽车零部件有限公司厂区二期(厂房3）工程 | 建筑总承包 | 中山市德马汽车零部件有限公司 | 中山市东正工程有限公司 | 广东建业项目管理有限公司
10 | 阜沙 | 中山市智城汇谷产业制造基地一期 | 建筑总承包 | 中山市金色领域金属回收有限公司 | 广东吴川建筑安装工程有限公司 | 江西省新大地建设监理有限公司 | 抽查现场，灭火器配备不足，且未按要求配置4KG的灭火器。
11 | 沙溪 | 中山市耀都佳能机电科技有限公司工业厂房工程 | 建筑总承包 | 中山市耀都佳能机电科技有限公司 | 广东省雷州市建筑工程公司 | 广东中正项目管理有限公司 | 施工现场可燃材料堆放场所未配置灭火器。
12 | 石岐区 | 欢乐海岸S3地块住宅项目（8#-13#楼及地下室） | 建筑总承包 | 中山华侨城实业发展有限公司 | 泰兴一建建设集团有限公司 | 广东中火炬监理咨询有限公司 | 1、消防车道未设置环形且未设置回车场；2、消防水泵流量和临时蓄水池有效容积不符合规范要求。
13 | 南区 | 清华坊云星苑三区一工程 | 建筑总承包 | 中山市圣都房地产开发有限公司 | 广东电白二建集团有限公司 | 中达安股份有限公司
14 | 大涌 | 胡万垣、林玉琼工业厂房 | 建筑总承包 | 胡万垣、林玉琼 | 广东广集建设工程有限公司 | 广东省建东工程监理有限公司
15 | 西区 | 龙族智能机械科技产业园 | 建筑总承包 | 中山龙族自动化科技有限公司 | 中山市沙溪镇建筑工程有限公司 | 中外天利（北京）工程管理咨询有限公司 | 1.现场消防通道被阻碍，不通畅；2、消防水泵和蓄水池不符合规范要求，消防竖管数量不符合要求。
16 | 五桂山 | 龙河湾花园四期 | 建筑总承包 | 中山市红旗河房地产开发有限公司 | 中建四局第五建筑工程有限公司 | 中科高盛咨询集团有限公司
17 | 东区 | 中山市第一中学南校区扩建工程（第二期） | 建筑总承包 | 中山市代建项目管理办公室 | 江西省洪观建筑有限公司 | 河南正兴工程管理有限公司
18 | 火炬区 | 电子基地智能装备产业孵化器 | 建筑总承包 | 中山火炬高技术产业开发区工业开发有限公司 | 中建三局集团有限公司 | 广东省广大工程顾问有限公司
19 | 南朗 | 中山百盛生物技术有限公司厂区三期工程 | 建筑总承包 | 中山百盛生物技术有限公司 | 茂名市建筑集团有限公司 | 广东鼎建工程咨询监理有限公司
20 | 港口 | 中山市中心组团黑臭（未达标）水体整治提升工程（项目一）——苏王份涌、沙墩涌、群乐涌、八村涌 | 市政 | 中山市代建项目管理办公室 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 广东宏茂建设管理有限公司
21 | 翠亨新区 | 中山讯美科技广场（1#产业用房、2#产业用房、3#宿舍楼、地下室） | 建筑总承包 | 中山市讯美科技有限公司 | 深圳市建工集团股份有限公司 | 广东华杰建设工程监理咨询有限公司
22 | 神湾 | 中山市神湾镇海港村港业路李亮明、谭佑华工业厂房工程 | 建筑总承包 | 李亮明 | 盛泽建设（广东）有限公司 | 广东皓盈工程管理咨询有限公司
23 | 三乡 | 中山市三乡镇雍陌村第十一股份合作经济社厂房二 | 建筑总承包 | 中山市三乡镇雍陌村第十一股份合作经济社 | 广东祥悦建设工程有限公司 | 中山市建设工程咨询有限公司
24 | 坦洲 | 中山三诚精密有限公司厂房G工程 | 建筑总承包 | 中山三诚精密有限公司 | 广东弘力建设工程有限公司 | 广东华杰建设工程监理咨询有限公司
25 | 板芙 | 中南高科板芙智能装备制造项目（二期） | 建筑总承包 | 中山市锦时设备制造有限公司 | 广东强雄建设集团有限公司 | 广东华杰建设工程监理咨询有限公司