## Sheet1
2021年第四季度安全生产大检查暨扬尘污染防治专项督查问题汇总清单
序号 | 工程名称 | 工程地点 | 施工单位 | 监理单位 | 存在主要问题 | 处理意见 | 备注
1 | 华鸿水云轩六期 | 东区起湾北道10号 | 浙江裕众建设集团有限公司 | 广东建科建设咨询有限公司 | 1、基坑支护：（1）WY25等监测点被破坏或覆盖，未及时恢复；（2）坑边局部有堆载未及时清运； 2、起重设备：基础节未做围闭； 3、安全管理：安全员无正当理由不在施工现场； 4、疫情防控：未能够提供疫情防控演练记录、图片等相关资料。 | 限期整改 动态扣分1份
2 | 中山市中心组团黑臭（未达标）水体整治提升工程（项目二） | 东区、西区、石岐区 | 中建三局集团有限公司 | 广东海外建设咨询有限公司 | 1、工作井：（1）未采用刚性爬梯；（2）通风设施、气体监测配备不足；（3）井口安全防护兜底网未设置到位。 2、文明施工：（1）围挡高度不符合要求；（2）围护不严密；（3）公示牌、警示标识、项目信息牌 设置不到位。 | 限期整改
3 | 方赛环商业楼 | 沙溪镇 | 中山市凯迪建筑工程有限公司 | 中山市建业建筑工程监理有限公司 | 1、疫情防控：（1）工地出入口无人员进行防控检测体温、检查粤康码、行程码；（2）未能提供一人一档资料；（3）现场隔离场所设置不符合要求； 2、脚手架：（1）部分脚手架采用竹子搭设，不符合要求；（2）部分钢脚手架立杆间距过大，扫地杆缺失，未挂安全网；（3）外脚手架与建筑物间距过大； 3、安全用电：电线存在直接挂着脚手架上、拖地现象； 4、外脚手架未进行验收投入使用； 5、现场材料乱堆乱放，未做到工完场清。 | 停工整改 动态扣分9份 诚信扣分2份
4 | （李兴畅）工业厂房 | 大涌兴涌路 | 广东谦盛工程有限公司 | 广东省建东工程监理有限公司 | 1、外脚手架：脚手架上材料未及时清走； 2、安全用电：未实施三级配电，部分机具未配备三级电箱； 3、临边防护：（1）中空部位的临边防护不到位；（2）部分预留洞口防护不到位； 4、钢筋加工场未设置防护棚； 5、材料乱堆乱放，未做到工完场清； 6、疫情防控：（1）未做到一人一档；（2）人员未检查粤康码。 | 限期整改 动态扣分4份
5 | 中山市未达标水体综合整治工程（岐江河流域-板芙镇） | 板芙 | 中交第四航务工程局有限公司 | 深圳市天创健建设监理咨询有限公司 | 1、施工现场未配备安全带；2、道路警示标志及警示灯不足；3、施工作业点防护措施不足。 | 限时整改
6 | 创德智能灯饰装备制造项目 | 南区 | 广东城市建设集团有限公司 | 深圳市祺骏建设工程顾问有限公司 | 1、部分裸露沙土覆盖不完善；2、重点人群未做到一周一次核酸检测；3、消杀记录台账未完善。 | 限时整改 动态扣分2份
7 | 融星天际公馆 | 石岐 | 山西日月峰建筑工程有限公司 | 广东中山建设监理咨询有限公司 | 1、疫情防控措施落实有待加强； 2、临边，预留洞口防护不严； 3、南边外脚手架间距过大 4、施工电梯资料未完善，未落实一机一档；5、未见施工电梯防坠器，暂停使用。 | 限期整改1份、动态扣分2份共10分
8 | 宝嘉誉峰公馆 | 西区 | 福建省东霖建设工程有限公司 | 广东中山建设监理咨询有限公司 | 1、疫情防控方案措施落实不到位； 2、吊篮作业技术交底资料不全。 | 限期整改1份
9 | 中山市中心组团黑臭（未达标）水体整治提升工程（项目三） | 大涌镇 | 中国一冶集团有限公司 | 广东省广大工程顾问有限公司 | 1、施工现场围挡不完善，部分公益广告缺失或破损未及时修复； 2、疫情防控措施落实不到位，部分人员未及时未更新粤康码和行程码； 3、施工现场材料堆放杂乱，施工道路有泥沙未及时清理，降尘措施落实不到位。 | 限时整改
10 | 中山马蒂机械有限公司板芙安达工厂项目 | 板芙 | 青岛新大陆国际工程建设有限公司 | 广东平安工程顾问有限公司 | 1、施工现场裸土覆盖不完善，部分覆盖密网有破损；2、办公楼外架首层未封闭，随意开设出入口。 | 限时整改
总计 | 共检查10个在建工程项目，对1个项目下发1份停工通知书，对9个项目下发10份整改通知书，对5个项目下发动态扣分通知书共18份，对1个项目下发诚信扣分通知书共2份。