## Sheet1
汇总2022年“五一”节前安全生产大检查暨扬尘污染防治专项督查
2022-05-05
序号 | 工程名称 | 工程地点 | 施工单位 | 监理单位 | 存在主要问题 | 处理意见 | 备注
1 | 中山六路6号商业地块项目 | 东区 | 浙江弘安建设有限公司 | 广东中火炬监理咨询有限公司 | (1) 临边防护：电梯井口安全平网搭设不符合要求。 (2) 外脚手架：1、局部立杆间距过大；2、局部防护栏杆设置不足。 (3) 操作平台搭设不规范。 (4) 安全用电：三级电箱设置不符合要求。 | 限期整改 动态扣分
2 | 石岐中心小学体艺楼项目工程 | 东区 | 南通四建集团有限公司 | 江门市建设监理顾问有限公司 | (1) 外脚手架：首层局部安全防护网未挂。 (2) 操作平台搭设不规范，部分操作平台未设置防护措施。 (3) 内脚手架：连墙件设置不足。 (4) 安全用电：电线存在乱拉乱接现象。 | 限期整改
3 | 宝嘉誉峰公馆 | 西区 | 福建省东霖建设工程有限公司 | 广东中山建设监理咨询有限公司 | 无 | 已检查
4 | 工业 | 西区 | 中山市东正工程有限公司 | 广东科信工程管理有限公司 | (1) 物料提升机的卸料平台不符合要求 (2) 电梯井立面没有防护 (3) 排栅拉件不足 (4) 移动式操作平台没有防护栏杆 (5) 未建立最新的消杀台账 | 限期整改
5 | 秀丽湖公园（周边配套设施改造）项目 | 五桂山 | 江西景观建设集团有限公司 | 福建越众日盛建设咨询有限公司 | (1) 专项水文地质论证报告须及时完善 (2) 强化涉水专项施工方案管理，提升救治能力 (3) 尽快落实安责险 (4) 部分裸土未覆盖（5）未对检查发现的安全隐患及时发出整改通知书并跟踪落实 | 限期整改
6 | 工业厂房（1-18#） | 大涌 | 广东华浩建工集团有限公司 | 广东广信建筑工程监理有限公司 | (1) 连墙件数量不足，间距过大 (2) 电梯井临边洞口、楼层临边防护不完善 (3) 加强塔吊安全操作、安全教育 (4) 人员防疫管理台账、消杀物资台账未及时更新 (5) 加强特种作业人员安全交底，严格落实高空作业五个必须 | 限期整改
7 | 万景豪庭商住小区四期（27幢、28幢、31幢、32幢、33幢、34幢） | 三角 | 中山市恒丰创建建筑工程有限公司 | 中达安股份有限公司 | 1、施工梯门口部分防护板拆除没有封好； 2、外架在施工梯门口处部分斜杆没有设置； 3、外架上垃圾比较多要及时清理，与主体间间距过大兜底网没有设置； 4、外架拆除区域要拉好警戒线方可施工； | 限期整改
8 | 京东中山电子商务产业园及运营结算中心 | 黄圃 | 中兴建设有限公司 | 广州联嘉建设监理有限公司 | 1、论证方案（高支模）交底人员不符合规范、未按要求进行方案修改补充；2、楼层临边防护不严；3、疫情防控工作落实不到位；4、高支模架体材料堆放过量；5、部分裸土覆盖不完善，要加强洒水喷淋；6、未提供疫情防控应急预案，防控工作方案 | 限期整改
9 | 创德智能灯饰装备制造项目 | 南区 | 广东城市建设集团有限公司 | 深圳市祺骏建设工程顾问有限公司 | 1、个别区域横杆缺失；2、剪刀撑设置不规范且不足；3、部分自由端过长，需加固处理；4、部分顶托伸出过长；5、顶柱措施需加强、完善。 | 限时整改
10 | 中山市特种设备综合服务项目 | 南区 | 广东中盈建设有限公司 | 广东华杰建设工程监理咨询有限公司 | 1、抱柱措施与支模架体连接不到位；2、局部梁底扣件受力处未设置防滑扣；3、局部位置自由端过长，需加固处理。 | 限时整改
总计 | 共检查了10个在建工程项目，对9个项目发出整改通知书，对其中1个项目发出省动态扣分通知书共4份。