## Sheet1
2023年第一季度安全生产大检查暨扬尘污染防治专项督查汇总表
序号 | 工程名称 | 工程地点 | 施工单位 | 监理单位 | 存在主要问题 | 处理意见 | 备注
1 | 聚德阀门项目 | 中山市阜沙镇上南村 | 广东广惠建设有限公司 | 广东华杰建设工程监理咨询有限公司 | 1、施工现场文明施工落实不完善，部分裸土覆盖未覆盖， 2、 围挡喷淋未开启供水进行降尘措施 | 限期整改
2 | 伍仲和商业住宅工程 | 横栏 | 中山市万里建筑工程有限公司 | 广州广大工程项目管理有限公司 | 1、部分裸土覆盖不足 2、施工电缆随意拖挂在围挡上 | 限期整改
3 | 李勤四期3#厂房工程 | 东凤 | 中山市合益建筑工程有限公司 | 广东华杰建设工程监理咨询有限公司 | 1、电梯井口临边防护设置不规范 2、 部分施工楼层垃圾未及时清理 3、地面沙井洞口封闭不严 | 限期整改
4 | 李宝婵、谭耀堂一期厂房建设项目 | 小榄 | 广东永濠建设工程有限公司 | 广东皓盈工程管理咨询有限公司 | 1、 外脚手架没有自检及验收手续 2、 未见电梯井基坑开挖施工方案 3、脚手架钢绳拉结不足 4、物料提升机卸料平台没有满铺 5、电梯井物料提升机联动装置失效 6、电梯井口防护没有定型化，工具化 7、 电梯井外架立杆设置不足，间距过大 | 限期整改 动态扣分 诚信扣分
5 | 厂房二（蒋国友） | 黄圃 | 中山市黄圃镇建筑工程有限公司 | 湖南萍州项目管理有限公司 | 1.监理单位未对危大工程施工实施专项巡视检查； 2.施工单位未按规定进行施工监测和安全巡视； 3.局部脚手架连长杆数量设置不足； 4.电梯井口防护不到位； 5.楼梯口防护不符合要求； 6.物料提升机防护门不严； 7.部分安全网未张挂完整。 | 限期整改 动态扣分
6 | 一期（厂房A、门卫室） | 三角 | 中山市江东建设有限公司 | 广东万兴恒泰工程管理有限公司 | 1.电梯井临边防护不足； 2.脚手架抛撑设置不足，抛撑基础未硬底化； 3.施工机具部分未设置“三级分配电箱”使用； 4.电线乱拉乱接，有拖地现象； 5.脚手架未根据施工进度挂密目安全网。 | 限期整改
7 | 金世纪雅苑 | 民众 | 深圳市金世纪工程实业有限公司 | 深圳科宇工程顾问有限公司 | 1.部分裸土未覆盖； 2.施工、监理未按规定对汽车吊进场查验、支腿未支垫牢固； 3.基坑边安全防护不到位，未设置排水沟； 4.电线乱拉乱接、拖地。 | 限期整改 动态扣分 诚信扣分
8 | 宝龙二期 | 东区 | 上海楚浩建筑工程有限公司 | 中达安股份有限公司 | 1.边坡浮土未及时处理； 2.钢筋加工区未设置防护，位置设置不合理； 3.部分裸土未及时覆盖； 4.脚手架临边防护不到位。 | 限期整改
9 | 裕龙瑧曦苑 | 港口 | 北京大龙顺发建筑工程有限公司 | 广东中山建设监理咨询有限公司 | 1、混凝土罐基础未围蔽； 2、文明施工；现场需加强裸土覆盖：洒水喷淋频次不足、炮雾机配置不足 。 | 限期整改 动态扣分
10 | 中山市浩朋工业园（一期） | 南区 | 广东广惠建设有限公司 | 广东盈毓项目管理有限公司 | 1、塔式起重机只配备一名司索工； 2、未提供有限空间作业人员审批表；3、外脚手架边墙件设置不足； 4、临时用电电线未按标准、规范要求搭设； （5现场消防器材配置不足。 | 限期整改 动态扣分
11 | 中山市豪鼎商业投资有限公司厂区 | 西区 | 广东弘湘建设有限公司 | 广东煦崇工程管理有限公司 | 1、未配置炮雾机； 2、非道路移动机械未提加油票据、任证；3、混凝土罐基础未围蔽。 | 限期整改
12 | 中山市石岐007项目 | 石岐区 | 广东正升建筑有限公司 | 广东鸿厦工程管理咨询有限公司 | 1、外脚手架局部位置未设置扫地杆； 2、个别钢筋加工场未设置防护棚； 3、建筑材料乱堆乱放、未码放整齐、未做到工完场清； 4、消防器材配备不足。。 | 限期整改 动态扣分
13 | 天弓智慧城一期 | 翠亨新区 | 中建四局建设发展有限公司 | 广州宏达工程顾问集团有限公司 | 1、基坑内土方堆载过高；2、基坑边堆载过多建筑材料；3、塔式起重机（5#）基础未设置防护；4、钢筋防护棚设置不符合要求；5、基坑边塔式起重机需提供基坑设计单位书面复核通过意见后方可使用；6、3台塔式起重机械（1#、2#、3#）未及时办理使用登记，责令暂停使用；7、特种作业人员（电工）未持有省级以上主管行业颁发的证件；8、现场部分裸土未覆盖 | 限时整改 动态扣分
14 | 中山市未达标水体综合整治工程（前山河流域）白眼涌等17条河涌（三乡镇） | 三乡 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 晨越建设项目管理集团股份有限公司 | 1、基坑、沟槽边堆泥堆土过多；2、基坑、沟槽内槽钢支护、横撑设置未按专项方案施工；3、围挡未落实全封闭；4、开挖范围内存在高压电缆，须对该管线做好防护措施，并对作业人员做好交底后方可开挖施工。 | 限时整改 动态扣分 诚信扣分
15 | 丰竹物业管理有限公司工业厂房 | 大涌 | 广东建恒建筑工程有限公司 | 广东省建东工程监理有限公司 | 1、施工升降机出入平台两侧防护不足；2、电梯井立面防护临时拆除后未及时恢复；3、部分外脚手架安全网过早拆除；4、消防器材设置不足；5、塔式起重机第一道附墙未检测，使用登记牌过期，说明书未提供，责令停止使用。 | 限时整改 动态扣分
16 | 中山市看守所扩建项目 | 中山市南区茶亭路看守所斜对面 | 中建三局第一建设工程有限责任公司 | 广东中火炬监理咨询有限公司 | 1、施工现场洒水降尘措施不足，部分裸土未全覆盖；2、围挡上喷淋设施未完善；3、水泥罐缆风绳设置不足，需加固 | 限时整改
17 | 三乡镇住宅小区污水管网改造项目（平东、平南、白石片区一期） | 三乡 | 广州市八达工程有限公司 | 河南省君利工程管理有限公司 | / | /
18 | 三绿科技园 | 坦洲 | 湖南航天建筑工程有限公司 | 广东鼎建工程咨询监理有限公司 | 1、钢筋加工场防护棚未搭设完善；2、施工现场材料堆放混乱；3、外脚手架底部堆放建筑材料；4、集水井未采取临边防护措施；5、外脚手架上堆放建筑材料未及时清理。 | 限时整改
19 | 智能电源总部基地项目（研发中心及生产基地） | 板芙 | 四川洪瑞建工集团有限公司 | 广东鸿厦工程管理咨询有限公司 | 1、模板工程专项施工方案未对剪刀撑的设置位置及数量作文字说明；2、施工现场材料堆放杂乱，未做到工完场清；3、连墙件数量不足；4、外脚手架部分扫地杆扣件松脱或缺失；5、悬挑层未按规范要求封闭；6、专职安全员不到位。 | 限时整改 动态扣分
20 | 二期厂房 | 开发区 | 广东强雄建设集团有限公司 | 广州龙达工程管理有限公司 | / | /
总计 | 共检查20个在建工程项目，对0个项目下发0份停工通知书，对18个项目下发整改通知书，对10个项目下发40份动态扣分通知书，对3个项目下发6份诚信扣分。