## Sheet1
附件2：
中山市城镇老旧小区改造项目审批流程图
（审批时限总共不超18个工作日）
技术审查或第三方行为
|  | 编制建设工程设计方案 | 编制初步设计 | 施工图设计
|  |  | 初步设计评审 （按需） | 施工图审查（按需）
行政审批主线
| 项目建议书批复/可行性研究报告批复/投资估算明细表审批 （市发展改革局） | 建设工程设计方案审查/初步设计评审 (市住房城乡建设局牵头会同相关部门或专家联合审查) | 建设工程施工许可（合并办理工程质量安全监督注册） （镇街住房城乡建设主管部门） |  | 房屋市政工程竣工联合验收 （镇街住房城乡建设主管部门）
建设工程城建档案验收 （档案馆）
其他行政审批（按需）
|  | 环评手续（按需） （生态环境局） | 办理建设工程规划许可（按需） （自然资源局） |  | 建设工程规划条件核实合格证核发（按需） （市自然资源局）
不动产登记（按需） （市自然资源局）
|  |  | 电子报批(按需) （市自然资源局） | 用地规划许可(按需) （市自然资源局） | 建设工程消防验收或备案（按需）（住建部门）
结建式人防工程竣工验收备案或人防工程易地建设许可（按需）（住建部门）
备注：1、本方案所指的老旧小区改造项目，是指在保持用地现状和建设格局基本不变的前提下，以“微改造”和“混合改造”模式进行的建筑本体修缮、基础设施改造、小区环境整治和服务设施提升的城镇老旧小区改造项目。 2、审批时间不含批前公示（公告）、听证、招标、检验、检测、鉴定、中介服务（编制设计文件等）、专家评审等法律规定的所需时间。 3、流程图仅包括工程建设项目审批主要事项，可能未涵盖其他按需办理的事项。 4、一般情况下，老旧小区改造项目按“主线”审批，如达到国家有关规定的特别项目则按需增加虚框内的审批事项。
立项阶段（8个工作日）
竣工验收阶段（4个工作日）
施工许可阶段（6个工作日）