## Sheet1
2023年第二季度安全生产大检查暨扬尘污染防治专项督查汇总表
序号 | 工程名称 | 工程地点 | 施工单位 | 监理单位 | 存在主要问题 | 处理意见 | 备注
1 | 中山市石岐007项目 | 石岐 | 广东正升建筑有限公司 | 广东鸿厦工程管理咨询有限公司 | (1) 临边防护：阳台边等临边安全防护不到位。 （2）操作平台：搭设不规范；安全防护不到位。 | 限期整改 动态扣分2份
2 | 环球金融大厦及地下车库（副楼）工程 | 东区 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 广东中山建设监理咨询有限公司 | 无 | 无
3 | 中山中专学生宿舍扩建工程 | 五桂山 | 广东鑫元建设工程有限公司 | 广东华杰建设工程监理咨询有限公司 | （1）临边防护：3#楼4层风井房部位洞口、电梯井口安全防护设置不到位。 （2）3#外脚手架：1、四层局部与建筑物间距偏大，安全防护设置不到位，水平兜网未及时设置到位；2、三楼裙楼板未设置立杆回顶。 | 限期整改
4 | 中山市未达标水体综合整治工程（岐江河流域-古镇、横栏） | 横栏 | 中交上海航道局有限公司 | 深圳市精筑工程咨询有限公司 | 拱北河支涌施工面：沟槽开挖面局部未设置水平兜网；出入口通道设置不规范；交通警示标识、灯牌设置不足。 | 限期整改
5 | 华立凯旋花园（9-11幢、20-23幢；商业27幢；分区三地下室）工程 | 黄圃 | 广东永和建设集团有限公司 | 广东伟达工程咨询顾问有限公司 | 施工单位： (1) 11#建筑垃圾未及时清理；(2) 预留洞口未及时封闭； (3) 外脚手架立杆对接部位选择不合理； (4) 9#塔式起重机基础施工方案未见定位图； (5) 9#、11#塔式起重机检测一般不合格项整改不到位； (6) 未完工地下室顶板堆放大量建筑材料、塔吊标准节； (7) 施工临时用电未按照“一机一闸一箱一漏”设置。 监理单位： (1) 监理单位对施工现场存在的安全隐患跟踪落实不到位。 | 限时整改 动态扣分6份
6 | 1#综合楼、2#实验科技楼、3#10KV开关站、6#甲类仓库、7#甲类车间、8#甲、丙类埋地罐组、9#地下消防水池、10#埋地事故应急水池 | 三角 | 中山市南下建筑工程有限公司 | 广东中远建设投资管理有限公司 | 施工单位： (1) 未按规定参与对作业人员的安全教育或安全技术交底的 | 限时整改 动态扣分2份
7 | 彩迅科技园（南厂区）、（北厂区 | 民众 | 广东宏泰建设有限公司 | 广东鼎建工程咨询监理有限公司 | 施工单位： (1)连廊临边防护不完善； (2) 分缝防护不完善； (3) 操作架体上建筑垃圾未及时清理； (4) 临时用电电线随意拖地。 | 限时整改
8 | 清华坊云星苑一区工程 | 南区 | 广东电白二建集团有限公司 | 中达安股份有限公司 | 监理单位： (1) 未按照工程监理规范的要求，采取旁站、巡视和平行检验等形式，对建设工程实施监理 ；(2) 未按规定核查施工现场施工起重机械、整体提升脚手架、模板等自升式架设设施和安全设施的验收手续的 | 限时整改 动态扣分4份
9 | 融汇天际华庭 | 南头 | 山西日月峰建筑工程有限公司 | 广东建发工程管理有限公司 | 1、部分电梯井口未按规范要求设置临边防护；2、外脚手架连墙件数量不足；3、塔吊没有安装使用说明书；4、塔吊基础方案无针对性、指导性及定位图，塔吊基础方案审批日期为2020年10月25日，验收日期为2020年10月26日；5、塔吊未按照166号令的规定办理验收（2020年11月11日验收，检测报告签发日期为2020年11月9日）；6、未提供信号司索工、电工等特种作业人员证件，未提供报监理审批记录 | 停工 动态扣分6份
10 | 恒御景花园二、三期 | 阜沙 | 广东达华建设集团有限公司 | 广东华杰建设工程监理咨询有限公司 | 1、8号楼施工升降机防坠器于2023年4月20日过期，责令停止使用，待更换新的防坠器后方可继续使用；2、施工升降机出入平台与建筑主体之间间距过大，防护不严；3、吊篮检测机构未在中山诚信平台备案 | 限时整改
11 | 金乐花园四期（16、17、18栋，20、21栋，69栋及其地下室） | 东升 | 银广厦集团有限公司 | 广东皓盈工程管理咨询有限公司 | 1、外脚手架与建筑主体之间间距过大未采取任何防护措施；2、外脚手架上堆放建筑垃圾未及时清理；3、电梯井口未按规范要求设置防护措施；4、宿舍未按规定配备消防器材；5、未按规范要求配备两名信号司索工；6、起重设备与2022年9月起至2023年3月期间未做维保；7、塔吊基础方案同一天审批和验收；8、施工升降机出入平台与建筑主体之间间距过大，防护不严 | 停工 动态扣分6份
12 | 方直彩云花园一期二、四标工程 | 西区 | 广州远益建设有限公司 | 广东中火炬监理咨询有限公司 | 1、外脚手架上堆放过多建筑杂物未及时清理；2、塔吊基础方案缺定位图；3、外脚手架顶层顶部水平防护未跟上 | 限时整改
13 | 金尊府一期 | 横栏 | 中城建设有限责任公司 | 深圳市罗湖工程项目管理有限公司 | 外架拆除部分安全网提前拆除过早，没有同步拆除； （2）部分阳台临边防护拆除，临边防护不足； （3）外架部分连墙件拆除没有做临时加固； （4）幕墙脚手架专项施工方案不符合要求； （5）施工电梯顶升加节没有验收和旁站资料； （6）高空作业没有审批，没有交底记录； （7）现场堆放材料过多，消防器材不足 | 限时整改 动态扣分4份 诚信扣分2份
14 | 裕港豪庭四期工程 | 港口 | 广东中宏达建设有限公司 | 广州广保建设监理有限公司 | 部分外架和主体建筑间距过大没有安装防坠兜网，临边防护不足； （2）部分外架内侧临边防护不足，连墙件拆除，没有及时进行临时加固； （3）移动操作平台没有防护等安全措施，暂停使用； （4）部分电线乱拉乱放，存在漏电安全隐患； | 限时整改 动态扣分3份
15 | 汇豪万秀豪庭（二期）工程 | 沙溪 | 广东永达建筑有限公司 | 广东正茂工程管理有限公司 | 外架拆除部分安全网提前拆除过早，没有同步拆除； （2）19号楼五层外架悬挑出来部分没有按方案施工，19号楼外脚手架未见验收记录； （3）外架部分连墙件拆除没有做临时加固； （4）施工梯门口侧面没有封板； （5）部分电线乱拉乱放外架上，存在漏电安全隐患； （6）移动操作平台不符合要求，暂停使用； （7）楼层内堆放杂物过多，灭火器材不足。 | 限时整改 动态扣分4份 诚信扣分2份
16 | 李建础工业厂房1、工业厂房2工程 | 大冲 | 中山市第五建筑工程有限公司 | 广东省建东工程监理有限公司 | 1.施工现场消防器材不足；2.现场材料乱堆乱放；3.钢筋加工场防护棚防护不足； | 限时整改
17 | 锦绣国际花城四期三区1-3#住宅楼、4#电房及地下车库工程 | 坦洲镇 | 中联建设集团股份有限公司 | 广州城工工程管理有限公司 | (1) 首层电梯井内建筑垃圾未及时清理 (2) 第三层兜底网被拆除(3)施工现场较多建筑垃圾未及时清理 (4) 一线三排资料未落实风险排序 | 限期整改 1份
18 | 丽晴花园二期工程 | 三乡镇 | 国基建设集团有限公司 | 广州广保建设监理有限公司 | (1) 一线三排安全生产资料落实不完善 (2)外脚手架大量建筑垃圾未及时清理(3)部分外脚手架兜底网被拆除 (4) 电井口临边防护不足 | 限期整改 1份
19 | 风景海岸花园（三期） | 神湾镇 | 广东华曜建设有限公司 | 广州广保建设监理有限公司 | (1)外脚手架部分与建筑主体间距过大，存在大量垃圾未及时清理 (2) 首层悬挑层款设置侧边防护 (3)电线井口未设置防护门 (4) 电梯开口未设置安全防护门，井架内未按规定设置层间防护 (5) 厨房后面堆放易燃物品，宿舍灭火器配置不足，消防水箱门被破坏 (6)安全生产‘一线三排’工作指引未落实 | 限期整改 1份， 动态扣分6份
20 | 山水印象花园 | 板芙镇 | 广东宝鸿泰建设集团有限公司 | 广东中火炬监理咨询有限公司 | (1) 施工现场垃圾较多未清理 (2) 施工现场施工电箱未按照规范要求设置 (3)电井洞口未封堵 (4)一线三排管理台账落实不完善，对发现的问题未进行排序 | 限期整改 1份
总计 | 共检查了20个在建工程项目，对17个项目发出整改通知书、对2个项目发出暂停施工通知书，对其中10个项目发出省动态扣分通知书共43份，对其中2个项目发出市诚信扣分通知书4份。