## Sheet1
2023年第三季度安全生产大检查暨扬尘污染防治专项督查汇总表
序号 | 工程名称 | 工程地点 | 施工单位 | 监理单位 | 存在主要问题 | 处理意见 | 备注
1 | 同兴西路厂房 | 小榄 | 中山市高沙建筑工程有限公司 | 中山中建设计监理咨询有限公司 | 安全管理：特种作业人员（建筑电工）持有证件不符合要求； 资料管理不完善，有资料电子版未整理归档。 | 限期整改
2 | 中山市未达标水体综合整治工程（岐江河流域-小榄镇、东升镇）——白鲤涌、利生涌、新涌、蚬沙涌支涌（东升） | 小榄 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 成都交大工程建设集团有限公司 | 无 | 无
3 | 伍仲和商业住宅工程 | 横栏 | 中山市万里建筑工程有限公司 | 广东省广大工程顾问有限公司 | 安全管理：消防演练记录、安全教育交底等安全管理资料未加盖公章；资料整理不完善； 外脚手架：1、转角位、剪力墙等局部位置连墙件设置数量不足；2、首层抱柱设置不到位；3、水平兜网未设置到位；4、架体上堆有建筑材料未及时清理。 临时用电：电箱设置不规范； 起重设备：（1）塔吊基础积水；（2）塔吊司索工配备不足（1名）。 有限空间：消防水池作业时要求责任单位严格落实有限空间作业相关要求 ，安全员、专业监理做好旁站记录工作。 | 限期整改
4 | 樱雪总部大楼（厂房一）、净水器和洗碗机生产基地（厂房二） | 南头 | 广西建工集团第三建筑工程有限责任公司 | 广东名匠项目管理有限公司 | 安全管理：1、公司、项目定期检查6、7月未按规定按时开展或未及时整理相关资料；2、高处作业审批表未签写意见；3、现场局部围闭被拆除未及时恢复；4、未能够提供登革热消杀方案； 外脚手架：1、未按要求设置抛撑等加固措施；2、开口端未封闭。 临时用电：三级用电设置不规范； 宿舍安全管理：1、灭火器个别失效且配备数量不足；2、卫生条件差； 要求责任单位加强消防水池施工有限空间作业安全工作，严格落实“两把锁”工作制度，安全员、专业监理工程师要做好巡查、检查工作，发现问题应立即报告负责人。 | 限期整改 发出动态扣分通知书4份
5 | 铧禧厨卫智能制造服务基地项目 | 中山市东凤镇东和平村 | 广东晋升建设有限公司 | 广东伟达工程咨询顾问有限公司 | （1）脚手架：首层脚手架局部存在较多土堆承压脚手架立杆；脚手架较多区域与建筑物间距过大，安全兜网缺失，防护不到位； （2）临边防护：施工升降机物料平台（操作层台）两侧与脚手架间距过大，临边防护措施设置不足；4楼存在移动式操作平台临边防护设置不到位； （3）施工用电：塔吊底部电线存在泡水，电箱巡查记录截至6月份； （4）消防水栓水箱等设备设置未跟进施工进度，施工作业楼层缺少消防水栓，消防灭火器材配备不足； （5）现场文明施工措施落实不到位，建筑材料堆放凌乱，建筑垃圾未及时清理，扬尘措施不足； | 限期整改 发出动态扣分通知书6份
6 | 钱隆天悦花园 | 中山市阜沙镇阜东村东阜公路侧 | 扬州北郡建设工程有限公司 | 福建省路海工程管理有限公司 | （1）临边防护：5、6栋施工升降机物料平台与建筑物间距过大，临边防护措施缺失；楼层内墙体缝隙两边防护不到位； （2）5、6栋脚手架部分安全兜网缺失，架体脚手板堆积较多垃圾杂物，未及时清理； （3）现场部分作业人员未佩戴安全帽（2人）； （4）施工用电：部分施工机具未设置开关箱，二级配电箱设置不规范； （5）5、6栋脚手架安全防护网存在较多破损，首层安全网未满挂； （6）5、6栋施工作业楼层消防灭火器材配备不足； | 限期整改 发出动态扣分通知书6份
7 | 厂房（陈炳林） | 中山市古镇镇曹三工业大道中1号 | 中山市新丰建筑工程有限公司 | 广东英朗建设工程管理有限公司 | （1）现场楼梯临边防护措施缺失；现场顶层脚手架内侧未设置防护横杆，防护不到位； （2） 脚手架：首层脚手架连墙件设置不足；存在立杆断开，未做相关支撑措施； （3） 施工用电设置不规范，无标识，电箱未接地； （4）现场施工范围内消防灭火器材配备不足； （5）文明施工措施落实不到位，现场建筑材料乱堆乱放，楼道走道存在较多建筑杂物； | 限期整改 发出动态扣分通知书6份
8 | 厂房(兆丰村第三股份合作经济社) | 中山市黄圃镇兆丰村 | 中山市合益建筑工程有限公司 | 领睿建设工程有限公司 | （1）现场部分裸土未覆盖，出入口路面未硬化平整，现场文明施工措施落实不到位； （2）施工用电不规范，个别施工机具未配备开关箱； （3）临边防护固定措施设置不完善； （4）钢筋冷拉加工区防护不到位； （5）特种作业人员资格证件资料档案中未及时更换最新版证件存入档案（证件未超有效期），要求及时更新资料； | 限期整改 动态扣分2份
9 | 工业厂房D4 | 大涌 | 广东稳筑建设有限公司 | 湖北天成建设工程项目管理有限公司 | (1) 多处施工出入口未设置防护棚； (2) 外脚手架剪刀撑未连续设置； (3) 部分脚手架存在吊脚情况； (4) 外脚手架基础堆满建筑垃圾； (5) 脚手架未进行变形监测 (6) 未提供塔式起重机司机、司索和施工升降机司机安全教育交底。 监理单位： (1) 一名施工升降机司机未报审 | 限时整改 发出动态扣分通知书6份 诚信扣分通知书2份
10 | 汇豪万秀豪庭（二期）工程 | 沙溪镇秀山村 | 广东永达建筑有限公司 | 广东正茂工程管理有限公司 | (1) 移动式门式操作平台未按方案施工 (2) 14栋阳台临边防护整改不到位 (3) 特种作业人员证件未查验 (4) 电箱日常巡查记录2023年6月8日份后未更新，电箱设置未严格落实“四个一” (5) 施工电梯停工期间已拆除（4台） (6) 地下室顶板木方堆载过高且未见回顶，未提供计算书及方案 (7) 企业、项目部检查记录缺2022年4月后资料 | 停工整改 发出动态扣分通知书6份 诚信扣分通知书2份
11 | 环球金融大厦及地下车库（副楼）工程 | 中山市东区中山五路2、6、8、10、12号 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 广东中山建设监理咨询有限公司 | (1) 外脚手架部分拉结点膨胀螺栓未拧紧； (2) 6层天面外脚手架首层安全网未封闭，部分安全网有破损； (3) 6层楼梯防护栏不牢固。 | 限时整改
12 | 怡方都汇大厦 | 中山市港口镇民主社区 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 广州联嘉建设监理有限公司 | 项目已到完工收尾阶段，加强高处作业及吊篮作业管理管理，并对施工作业人员进行安全教育、交底并落实好安全防护措施方可进行作业。 | 无
13 | 工业厂房（二）；综合楼工程 | 五桂山 | 广东鼎邦建设有限公司 | 亿诚建设项目管理有限公司 | (1) 围挡封闭不严；(2) 外脚手架基础堆载大量建筑杂物； (3) 部分钢管靠于墙体、外架上；(4) 外脚手架首层封闭不严；(5) 电梯井基础积水严重未及时清理；(6) 电梯井口未设置临边防护；(7) 外脚手架操作层堆放较多脚手板、木方、钢管等建筑杂物未及时清理；(8) 钢筋加工场未设置防护棚；(9) 基坑：1、基坑边堆载大量钢筋、木方等建筑材料；2、开挖过程中扬尘防控措施不足，未严 格落实扬尘防控6个100%；3、基坑开挖和支护未按方案施工，未进行监测，责令基坑暂时停止施工. | 限期整改 发出动态扣分通知书6份 发出市诚信扣分通知书2份
14 | 中山市南区资产经营有限公司资产公司商业楼工程 | 南区 | 广东金衡建筑工程有限公司 | 广东中正项目管理有限公司 | (1) 部分工人未佩戴安全帽；(2) 简易式操作平台搭设不规范； (3) 脚手架首层封闭不严； (4) 脚手架上建筑杂物未及时清理。 | 限期整改 发出动态扣分通知书1份
15 | 江樾湾花园一期工程 | 石岐区 | 宁波宇丰建设有限公司 | 中山安泰工程项目管理有限公司 | （1）负1层楼板堆在大量建筑材料，楼板下未作回顶,(2) 8层临边堆放较多顶托，有坠落风险； (3) 楼层沉箱积水较多未及时清理； (4) 部分高处作业审批表申请人未签字； (5) 3#塔吊一般不合格项未及时整改。 | 限期整改 发出动态扣分通知书1份
16 | 伊顿花园二期 | 西区 | 广东恒丰创建建筑工程有限公司 | 中山安泰工程项目管理有限公司 | (1) 外脚手架个别立杆基础变形、悬空； (2) 外脚手架首层封闭不严；(3) 部分建筑材料堆压于外脚手架基础上； (4) 悬挑层未封闭； (5) 施工电梯楼层出入口左右两侧防护不足； (6) 部分预留洞口未封闭防护； (7) 楼层沉箱大量积水未及时清理； (8) 外脚手架连墙件设置不足； (9) 塔吊基础部分积水未及时清理。 | 限期整改 发出动态扣分通知书4份
17 | 锦绣海湾城九期六区B段 | 南朗 | 梅州市敏捷建筑工程有限公司 | 广州泰合工程管理有限公司 | (1)7#楼第十层外脚手架：1、外脚手架与建筑物间水平安全兜网未及时恢复；2、局部外脚手架水平防护栏杆拆除过度；3、外脚手架拆除作业未见安装安全生命线；4、外脚手架建筑垃圾未及时清理。 | 限期整改 发出动态扣分通知书2份
18 | 中山火炬环保新材料有限公司年产8000吨硫酸铜、8000吨氯化铵生产项目 | 火炬开发区 | 广东粤皖建筑建材有限公司 | 广东中火炬监理咨询有限公司 | （1）第七层临边防护：1、外脚手架内侧临边防护不符合要求；2、电梯井临边防护未设置。 （2）第七层外脚手架：局部外脚手架水平 防护兜网未设置 | 停工整改 发出动态扣分通知书4份
19 | 碧成物流仓储园一期 | 坦洲 | 桃源县华兴建筑有限责任公司 | 恒泰工程咨询集团有限公司 | （1）特种作业人员证件：电工持证不符合要求； （2）文明施工：现场积水未及时清理； （3）安全管理：未按要求开展消防培训、演练 | 限期整改
20 | 中山市中动科技工业园区二期 | 神湾 | 广东中骏国盛建设工程有限公司 | 广东盛德工程咨询有限公司 | （1）文明施工： 1、裸露土方未完全覆盖；2、全封闭围挡材料不符合要求，公益广告未设置； （2）安全管理：1、桩机摆放稳定性较差；2、未按要求编制防汛防风应急预案并做好演练； | 限期整改
总计 | 共检查20个在建工程项目，对16个项目发出整改通知书、对2个项目发出暂停施工通知书，对其中13个项目发出省动态扣分通知书共54份，对其中3个项目发出市诚信扣分通知书6份。