## Sheet1
2024年国庆节前安全生产大检查暨扬尘污染防治专项督查汇总表
序号 | 工程名称 | 工程地点 | 建设单位 | 施工单位 | 监理单位 | 存在主要问题
1 | 朗峰苑 | 南朗镇 | 中山市大车房地产开发有限公司 | 化州御和建设有限公司 | 广州广保建设监理有限公司 | 1.电梯井防护架、外脚手架堆放较多建筑材料未及时清理， 未做到工完场清。 2.部分洞口防护不严密， 防护板未固定。 3.顶层外脚手架局部高度未达到规范要求。 4.采光井天面梁模板支撑体系水平剪刀撑设置不足； 扣件受力部位未加设防护口； 顶层未设置水平杆； 局部与外脚手架连接， 未遵循独立搭设原则。 5.外脚手架与建筑物间的水平兜网防护不严密。 6.施工安全日志填写流于形式， 对现场存在的安全隐患未提及。 7.施工现场地下室存在积水，应当加强排水， 增加蚊虫消杀频率， 做好登革热防控作。 8.监理单位加强对现场安全监管，对模板支撑工程必须对基础承载力、整体搭设完成验后方可进行下一步工序。
2 | 蓝天白云花园 | 五桂山镇 | 中山市顺景蓝天白云房地产有限公司 | 广东中楠建设有限公司 | 广东省广大工程顾问有限公司 | 1.外架与建筑物安全水平兜网破坏未修复。 2.天面外脚手架连墙件不足。 3.天面女儿墙安全防护缺失。
3 | 佳境康城三期四组团7-10#，15-18#商住，门卫，游泳配套用房工程 | 坦洲镇 | 中山市金宏房地产开发有限公司 | 中山市永益建筑有限公司 | 广东中山建设监理咨询有限公司 | 1.施工升降机停层平台侧面安全防护不到位。 2.外脚手架拆除局部作业面临时加固不规范。 3.施工安全日志填写不详细。 4.加强登革热防控工作， 增加消杀蚊虫频率。 5.国庆节假期如要施工应按市相关文件要求提级管控，危大分项工程施工需备案。
4 | 海怡半岛花园四期30-32#，五期33-36#及地下车库 | 坦洲镇 | 中山逸骏置业发展有限公司 | 宁波宇丰建设有限公司 | 深圳市恒浩建工程项目管理有限公司 | 1.20、21层模板拆除后， 楼梯边、电梯井临边防护设置不到位。 2.外脚手架水平兜网未及时设置到位。 3.悬挑式卸料平台局部螺帽未安装到位。 4.施工电梯内电器部件发生故障， 立即停止使用排查故障。 项目需加强登革热防控工作，增加蚊虫消杀频率。国庆节假期需实行提级管控， 危大分部分项工程如有施工计划需提前报备。
5 | 富康城桂路商住小区一期工程 | 东区 | 中山市富康置业发展有限公司 | 中山市第一建筑工程有限公司 | 广东中火炬监理咨询有限公司 | 1.要求责任单位复工前要全面排查现场安全隐患， 做好“六个一”相关措施。 2.国庆节期间如有危大工程和高处作业等施工作业，须严格落实提级管控相关措施。 3.项目要密切关注天气情况， 如遇台风、暴雨等恶劣天气要立即采取相应防御措施。
6 | 中山市未达标水体综合整治工程（岐江河流域-小榄镇、东升镇）裕安涌 | 小榄镇 | 中山市小榄镇公有资产事务中心（中山市水务工程建设管理中心） | 中国建筑第八工程局有限公司 | 成都交大工程建设集团有限公司 | 1.沉井口安全兜网脱落。 2.沉井上下梯固定措施不足，缺少安全防护笼。 3.部分围挡设置高度不足，防护不到位。 4.施工用电存在电线泡水拖地现象。 5.施工现场消防设施配备不足。
7 | 中山市未达标水体综合整治工程（岐江河流域-小榄镇、东升镇）同乐涌等17条河涌 | 小榄镇 | 中山市小榄镇公有资产事务中心（中山市水务工程建设管理中心） | 中国建筑第八工程局有限公司 | 成都交大工程建设集团有限公司 | 现场进行钢板桩支护作业，使用挖机进行设置钢板桩存在不规范作业，已责令现场完成立行立改，规范作业，加强旁站指挥。
8 | 金乐花园四期（16、17、18栋，20、21栋，69栋及其地下室） | 中山市东升镇 | 中山市金乐房地产开发有限公司 | 银广厦集团有限公司 | 广东皓盈工程管理咨询有限公司 | 1.施工现场消防设施配备不足。 2.施工临时用电存在电线乱拉乱接、随意拖地的情况。 3.施工安全日志缺少安全员签字。 4.自查自纠隐患记录管理人员未及时签字确认。 5.公司及项目检查整改记录管理人员未及时签字确认。
9 | 融漫公馆 | 中山市横栏镇 | 中山市复厦房地产有限公司 | 广东六峰建设工程有限公司 | 广东中山建设监理咨询有限公司 | 1.连墙件设置不足。 2.局部位置与建筑物距离较大（超15cm）未设置防护措施。 3.局部未满铺脚手板。 4.楼层消防灭火设施配备不足。
10 | 星悦新天一期（2幢）工程 | 中山市横栏镇 | 中山市富润房地产开发有限公司 | 江苏省华建建设股份有限公司 | 广东中火炬监理咨询有限公司 | 现场无作业，召开人货梯拆除事宜现场协调会，组织参建各方研究推进拆除现场应拆未拆的人货梯相关工作。要求建设、施工单位尽快与人货梯产权单位达成一致协议，尽早完成拆卸工作，保障现场安全，促进“问题楼盘”交楼工作。
11 | 星悦新天四期（9、10、11、12、13、14幢） | 中山市横栏镇 | 中山市富润房地产开发有限公司 | 广东宏泰建设有限公司 | 中山市伟达咨询顾问有限公司 | 现场无作业，项目施工、监理单位均已撤场，督促要求建设、施工、监理单位按照程序要求尽快提交终止安全监督申报书，建设单位应牵头组织协调，完成安全监督终止工作，促进“问题楼盘”交楼工作。
12 | 马帝诗大厦商业楼及地下车库工程 | 火炬区 | 中山市广达纤维有限公司 | 广东九洲建设集团有限公司 | 广东中火炬监理咨询有限公司 | 1.主楼存在积水、建筑物料及杂物未及时清理情况。 2.4#电梯井井道脚手架立杆变形。 3.主楼五层消防器材设置不足。
13 | 金世纪雅苑 | 民众镇 | 中山市圣氏佳元实业投资有限公司 | 深圳市金世纪工程实业有限公司 | 深圳科宇工程顾问有限公司 | 1.存在积水未及时处理。 2.8幢个别楼层脚手架与结构件防护被破坏未及时恢复。
14 | 格林尚坊花园(1-21幢)商住小区工程 | 黄圃镇 | 中山市盛地房地产开发有限公司 | 珠海市建筑工程有限公司 | 华博（广东）建设管理有限公司 | 1.脚手架工程：（1）高层区6栋首层、13层局部及别墅区20幢6号楼脚手架顶部作业层与建筑间距过大，防护 措施未完善；（2）高层区外脚手架回顶方案及别墅区落地式双排脚手架方案不完善。 2. 消防安全管理：高层区6栋首层二级箱旁未配备灭火器 3.临时用电：存在电线拖地问题。 4.临边防护：别墅区20幢6号楼1层和2层间梯段临边防护措施设置不足、未见临边的安全警示标志。 5.文明施工：现场道路泥泞，建筑垃圾未设置分类堆放区域。
15 | 钱隆天悦花园 | 阜沙镇 | 中山市盛源房地产开发有限公司 | 扬州北郡建设工程有限公司 | 福建省路海工程管理有限公司 | 1.地下停车场消防设施配备不足，通风不到位。 2.现阶段回顶支撑体系可拆除，一直未安排拆除。 3.废弃易燃易爆气体瓶放置于室外露天未妥善处理。 4.地下停车场存在积水问题。 5.现场发现无人使用的简易式操作平台。
16 | 叶鉴福商住楼一工程 | 阜沙镇 | 叶鉴福 | 江西建工第三建筑有限责任公司 | 广东中火炬监理咨询有限公司 | 1.首层存在积水问题，滋生蚊虫。 2.现场灭火器配备不足。 3.现场未见新增连墙件的计算书。
17 | 中山市军休干部综合服务保障用房建设项目 | 中山市南区渡兴东路88号新翠花园13栋 | 中山市退役军人事务局 | 梅州市市政建设集团有限公司 | 广东粤能工程管理有限公司 | 1.简易操作平台搭设不规范，物料提升架不符合使用要求，现场发现多架人字梯。 2.施工用电未落实“四个一”要求，现场消防设施设置不足，现场发现停放电动摩托车，安全资料未按省统表要求整理。
18 | 珑玥南城公馆 | 中山市南区恒美村土名“河埔”(地块二) | 蔡林辉 | 广东强雄建设集团有限公司 | 深圳市祺骏建设工程顾问有限公司 | 外脚手架安全兜网局部脱落，外墙抹灰点个别连墙件拆除后未及时恢复，局部外脚手架上建筑垃圾未及时清理。
19 | 风景海岸花园（二期） | 中山市神湾镇神湾港工业园 | 奥康光通器件（中山）有限公司 | 广东华曜建设有限公司 | 广州广保建设监理有限公司 | 1.外脚手架拆除过程中部分连墙件提前拆除未及时加固。 2.现场道路有积水及淤泥。
20 | 风景海岸花园（三期） | 中山市神湾镇神湾港工业园 | 奥康光通器件（中山）有限公司 | 广东华曜建设有限公司 | 广州广保建设监理有限公司 | 1.吊篮作业生命绳未捆绑在固定的建筑物上。 2.现场道路有积水及淤泥。
21 | 中山市工业技术研究中心项目 | 中山市南区先施二路南侧 | 中山市工业技术研究中心（中山市科技局） | 中国建筑第四工程局有限公司 | 广东中山建设监理咨询有限公司 | 首层个别吊篮损坏悬挂在半空中未设置警戒线，作业人员随意在下方走动，部分吊篮未使用时候吊笼未落地，个别人员未使用五点式安全带
22 | 中山市消防救援支队综合训练基地建设项目 | 中山市南区街道红光三路 | 中山市消防救援支队 | 广州市房屋开发建设有限公司 | 广东中火炬监理咨询有限公司 | 1.外脚手架开口端连墙件搭设不足； 2.部分施工用电未落实“四个一”要求，部分电线未做套管； 3.扬尘措施及汽车冲洗设施不足
汇总 | 共检查22个在建工程项目，对0个项目下发0份停工通知书，对15个项目下发15份整改通知书，对4个项目下发11份动态扣分通知书，对1个项目下发2份诚信扣分通知书。