## Sheet1
2024年第四季度安全生产大检查暨扬尘污染防治专项督查汇总表
序号 | 工程名称 | 工程地点 | 建设单位 | 施工单位 | 监理单位 | 存在主要问题
1 | 中山市第一中学（月山校区）建设工程 | 石岐街道 | 中山市第一中学（中山市代建项目管理办公室） | 中山公用工程建筑有限公司 | 广东中山建设监理咨询有限公司 | 一、文明施工：降尘措施落实不到位 。 二、 基坑： 1.东北角内撑梁支护面测斜、立柱水平位移和沉降及水位等监测点未设置或失效； 2.水位监测数据涉嫌弄虚作假。 三、临边防护：地下室顶板模板作业面临边防护设置不到位。 四、安全管理：施工安全日志填写不规范，未明细特种作业人员姓名、危大工程具体部位。
2 | 中山市未达标水体综合整治工程（五乡、大南联围流域）东凤镇东海三路（连和路-东富路）现状管道检测与修复工程 | 东凤镇 | 中山市水务工程建设管理中心 | 中山公用工程建筑有限公司 | 广东中山建设监理咨询有限公司 | 一、文明施工： 1.施工告示牌没有写明联系电话，施工期限； 2.工地施工围挡未完全封闭； 3.工地内有积水未进行蚊虫消杀。
3 | 中山市未达标水体综合整治工程(五乡、大南联围流域)三埒河等82条河涌整治工程和同安大道西支路等101条道路污水管网完善工程(东凤镇)-21队河等62条河涌整治和东海路等100条道路污水管网完善工程 | 东凤镇 | 中山市水务工程建设管理中心 | 中山公用工程建筑有限公司 | 广东中山建设监理咨询有限公司 | 抽查点位：东海七路65号井作业点位； 检查发现问题： （1）东海七路65号井： 1、井口局部缺失临边防护措施； 2、存在电缆泡水，无相关防护措施； 3、机械通风管道局部存在破损； 4、围挡高度设置不足；
4 | 中山市未达标水体综合整治工程（五乡、大南联围流域）观音庙涌等7条河涌截污工程和干线路（东阜公路东段、阜港公路西段）等5条路支干管完善工程（阜沙镇） | 阜沙镇 | 中山市水务工程建设管理中心 | 中山公用工程建筑有限公司 | 广东中山建设监理咨询有限公司 | 一、大有正河WA15-WA16下井顶拉管作业： 1、现场未张贴有限空间“七不准”警示牌； 2、施工告示牌、警示灯设置不足； 二、文明施工：部分施工材料未围蔽； 三、监理安全资料：监理安全日志未如实反映现场施工安全情况；
5 | 中山市未达标水体综合整治工程（五乡、大南联围流域）上南6队涌等36条河涌整治工程和纵四线等18条路的支干管完善工程（阜沙镇） | 阜沙镇 | 中山市水务工程建设管理中心 | 中山公用工程建筑有限公司 | 广东中山建设监理咨询有限公司 | 一、文明施工：项目现场围挡设置未全封闭；现场施工公示牌、警示标志未设置；文明施工较差，泥浆水直接排 二、有限空间：有限空间作业未实行两把锁制度；作业前未实行“先通风再检测后作业”。 三、管道开挖:支护槽钢间距、内支撑设置随意。
6 | 市廉政教育中心扩建改造工程（三期）（火炬开发区陵岗村）审查调查配套大楼新建工程—基坑工程 | 中山市火炬开发区陵岗村 | 中山城市科创园投资发展有限公司 | 广东省建设工程集团有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 基坑工程：1、基坑边堆载建筑材料；2、基坑施工作业局部未及时洒水降尘；3、边坡底未设置警戒区域及标识；4、基坑临边防护未跟上施工进度。
7 | 市廉政教育中心扩建改造工程（三期）项目（过街通道新建工程） | 中山市火炬开发区中山六路凯业街25号 | 中山城市科创园投资发展有限公司 | 广东省建设工程集团有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 文明施工：1、围挡上公益广告设置不足；2、现场洒水降尘频次不足；3、现场作业车辆作业时未设置警戒区域及标识。
8 | 中山市未达标水体综合整治工程（民三联围流域）管道检测及修复工程（民众街道、三角镇）（第一批） | 民众镇 | 中山市水务工程建设管理中心 | 中建三局集团有限公司 | 广东东远建设工程管理有限公司 | 1、围挡围闭不严；2、安全警示标识不足。
9 | 沙湾路（濠江西路北侧段）及国际学校北侧路工程 | 中山市东区街道 | 中山市代建项目管理办公室 | 中山广建工程建设有限公司 | 广东行远设计有限公司 | 1、施工现场围挡公益广告不足；2、施工现场裸土覆盖不完善；3、施工现场沟槽的临边防护围挡不到位；4、沟槽上下通道设置不规范，存在使用简易直梯的行为；5、扬尘防控措施不。
10 | 汇邦大厦工程 | 中山市南区兴南路侧 | 中山市汇邦物业管理有限公司 | 广东鹏诚建设工程有限公司 | 广东省建东工程监理有限公司 | 1、首层脚手架未抱柱；2、二层存在积水未及时清理；3、二层平台建筑材料堆放过于密集；4、顶层模板支撑架梁底扣件受力处未设置防滑扣；5、首层、七层施工用电三级箱未按照“一机一闸一箱一漏”要求设置。
11 | 中山科技创新园周边配套市政工程 | 中山市南区街道 | 中山市代建项目管理办公室 | 中山市公路工程有限公司 | 广东中远建设投资管理有限公司 | 文明施工：存在洒水降尘措施不足，围挡设置不稳固。
12 | 富荣城桂路 商住小区工程 | 东区街道 | 中山市富荣实业发展有限公司 | 中山市第一建筑工程有限公司 | 广东中火炬监理咨询有限公司 | 基坑工程：1、基坑监测频次与设计要求不符；2、基坑上下通道设置不足。 消防安全：1、建筑木方堆放、开料区域灭火器材设置不足。 高处作业：1、7栋地下室负一层顶板东侧、南侧临边防护设置不完善。 文明施工：1、现场存在局部裸土未覆盖。
13 | 黄亦斌厂房 | 中山市大涌镇青岗村“白蕉围” | 黄亦斌 | 广东顺宏建设有限公司 | 广东省建东工程监理有限公司 | 脚手架工程（1栋外脚手架）： 1、局部安全网破损； 2、建筑垃圾堆载压迫扫地杆； 3、安全水平兜网设置不足； 4、外架在1#施工升降机断开处未设置横向斜撑； 5、局部纵向水平杆连接方式不符合要求； 6、局部横向扫地杆设置在纵向扫地杆上方，不符合要求； 7、首层局部连墙件设置不足。 临时用电：1、个别二级电箱箱门未张贴安全责任人标识。 消防安全：1、建筑材料堆放场地灭火器设置不足。
14 | 中山市未达标水体综合整治工程（岐江河流域-小榄镇、东升镇）同乐涌等17条河涌 | 小榄镇 | 中山市小榄镇公有资产事务中心（中山市水务工程建设管理中心） | 中国建筑第八工程局有限公司 | 成都交大工程建设集团有限公司 | 暂未发现存在安全隐患
15 | 金世纪雅苑 | 民众镇 | 中山市圣氏佳元实业投资有限公司 | 深圳市金世纪工程实业有限公司 | 深圳科宇工程顾问有限公司 | 高处作业吊篮：1、4#吊篮工作钢丝绳导轮脱槽；2、3#和4#吊篮支架存在交叉情况； 临边防护：1、窗台位置高度防护不足；2、人货梯两侧的通道局部封闭不严； 安全管理：外架拆除没有设置警戒线和相关警示标识。
16 | 风景海岸花园（二期） | 中山市神湾镇神湾港工业园 | 奥康光通器件（中山）有限公司 | 广东华曜建设有限公司 | 广州广保建设监理有限公司 | 1、个别吊篮未施工时吊笼未落地；2、施工升降机登机平台两侧未封闭；3、部分楼层未安装外窗玻璃处临边防护不到位；4、一层加建平台临边防护不到位
17 | 中山市未达标水体综合整治工程（文明围流域）孔明庙涌 | 南头镇 | 中山市水务工程建设管理中心 | 中国葛洲坝集团股份有限公司 | 中外天利（北京）工程管理咨询有限公司 | 1、施工现场围蔽不严 ；2、现场缺少施工公示牌 ；3、现场警示标识及警示灯不足。
18 | 海怡半岛花园四期（30至32幢住宅楼及地下车库）、五期（33至36幢及地下车库） | 中山市坦洲镇十四村 | 中山逸骏置业发展有限公司 | 宁波宇丰建设有限公司 | 深圳市恒浩建工程项目管理有限公司 | 32栋26层 1、外脚手架与主体结构局部间距过大； 2、材料集中堆放在楼板，堵塞通道 ；3、电梯井防护不规范。
19 | 中山市未达标水体综合整治工程（麻子涌流域、大芒刀围流域、竹排围流域）-老甘坑河、横丫洲河 | 三乡镇 | 中山市水务工程建设管理中心 | 中交第四航务工程局有限公司 | 广东德讯项目管理有限公司 | 万亚鞋楦有限公司门口： 1、路面开挖未采用硬质围蔽 ；2、现场防尘措施不足； 3、警示标识及警示灯不足，未设置施工公示牌。
20 | 中山纪念中学新建综合教学楼项目 | 中山市南朗街道翠亨村 | 中山市中山 纪念中学（中 山市代建项 目管理办公室） | 中山公用工程有限公司 | 北京中联环建设工程管理有限公司 | 1号楼： 1、基坑边安全兜网破损未及时恢复 ；2、首层安全网未封闭 ；3、首层外脚手架通道内侧防护不严 ；4、首层消防措施不足。
总计 | 共检查了20个在建工程项目，对18个项目发出整改通知书，对其中5个项目发出省动态扣分通知书共10份，对其中1个项目发出市诚信扣分共2份。