## Sheet1
中山市房屋市政工程安全生产暨扬尘污染防治自查自纠表
项目名称 |  |  | 建设单位
施工单位 |  |  | 监理单位
自查人员 |  |  | 自查日期
序号 | 自查事项 | 自查内容 | 项目自查情况 |  | 存在问题 | 落实闭环整改情况 | 是否判定为重大事故隐患
|  |  | 符合 | 不符合
1 | 全员安全生产责任制落实情况 | 施工单位的主要负责人取得安全生产考核合格证书
2 |  | 项目部应将企业负责人与项目经理签订的安全生产责任书、项目经理与班组负责人签订的安全生产责任书、班组与作业人员签订的安全生产责任书，加强对全员责任制落实情况考核。责任书及考核情况存档备查。 备注：企业主要负责人包括法定代表人、总经理（总裁）、分管安全生产的副总经理（副总裁）、分管生产经营的副总经理（副总裁）、技术负责人、安全总监等
3 | 企业主要负责人完成“五带头”工作情况 | 每月至少 1 次开展重大事故隐患排查整治
4 |  | 健全全员责任制；制定领导班子安全生产职责清单和工作清单；设置安全机构或者配备专职安全员；强化第三方技术指导
5 |  | 组织动火等危险作业排查整治，至少 1 次全员警示教育，至少 1 次排查关键岗位责任落实情况
6 |  | 组织对专业分包、劳务分包排查整治，至少 1 次排查项目和各种建筑租赁设备的情况。
7 |  | 至少组织 2 次事故救援预案演练
8 | 项目部应急演练、三级教育情况 | 施工单位以及专业分包单位应编制应急处置方案
9 |  | 施工单位应针对现场情况开展相应应急演练
10 |  | 施工单位应严格落实新上岗工人和转岗工人的上岗或转岗安全培训，认真落实三级教育培训制度
11 | 项目经理履职台账 | 施工单位的项目负责人取得安全生产考核合格证书
12 |  | 施工单位的项目负责人应按规定到岗履职的时间不少于80%
13 |  | 施工单位的项目负责人应当按规定实施项目安全生产管理，监控危险性较大分部分项工程，做好每日安全生产履职工作台账备查
14 |  | 工程项目实行总承包的，总承包企业项目负责人应当定期考核分包企业安全生产管理情况
15 | 安全员履职台账 | 建筑施工企业安全生产管理机构和工程项目应当按规定配备相应数量和相关专业的专职安全生产管理人员
16 |  | 施工单位的专职安全生产管理人员取得安全生产考核合格证书
17 |  | 施工企业专职安全员应按规定做好《房屋市政工程施工安全日志》存档备查
18 |  | 明确专职安全员检查的区域、线路、点位及关键环节、重要部位情况
19 |  | 推行安全员佩戴安全生产检查记录仪上岗情况
20 | 房屋市政工程重大事故隐患排查情况及台账 | 施工单位的项目负责人至少每半个月组织开展一次本项目安全隐患排查，落实建立项目部重大事故隐患台账清单，实行闭环管理并存档备查（主要针对危大工程开展排查，并对排查情况建立台账）
21 | 施工特种作业人员持特种作业人员操作资格证书上岗情况 | 建筑电工应持特种作业操作资格证书上岗（住建部门）
22 |  | 建筑架子工应持特种作业操作资格证书上岗（住建部门）
23 |  | 建筑起重信号司索工应持特种作业操作资格证书上岗（住建部门）
24 |  | 建筑起重机械司机应持特种作业操作资格证书上岗（住建部门）
25 |  | 建筑起重机械安装拆卸工应持特种作业操作资格证书上岗（住建部门）
26 |  | 高处作业吊篮安装拆卸工应持特种作业操作资格证书上岗（住建部门）
27 |  | 高处作业人员应持有特种作业操作资格证书上岗（应急部门）
28 |  | 电气焊（割）作业人员应持有特种作业操作资格证书上岗（应急部门）
29 | 危大工程管理台账管理情况 | 施工单位要按照要求建立危大工程管理台账（加盖建设单位、施工单位及监理单位公章）
30 |  | 施工单位应当在危大工程施工前组织工程技术人员编制专项施工方案。实行施工总承包的，专项施工方案应当由施工总承包单位组织编制。危大工程实行分包的，专项施工方案可以由相关专业分包单位组织编制
31 |  | 对于超过一定规模的危大工程，施工单位应当组织召开专家论证会对专项施工方案进行论证。实行施工总承包的，由施工总承包单位组织召开专家论证会
32 |  | 因规划调整、设计变更等原因确需调整的，修改后的需论证的专项施工方案应当按照规定重新审核和论证
33 |  | 专项施工方案实施前，编制人员或者项目技术负责人应当向施工现场管理人员进行方案交底。管理人员应当向作业人员进行安全技术交底，并由双方和项目专职安全生产管理人员共同签字确认
34 |  | 对于危大工程，施工单位、监理单位应当组织相关人员进行验收，验收合格，经施工单位项目技术负责人及总监理工程师签字确认后，方能进入下一道工序
35 |  | 危大工程验收合格后，施工单位应当在施工现场明显位置设置验收标识牌，公示验收时间及责任人员
36 | 监理人员履职台账 | 监理单位应当结合危大工程专项施工方案编制监理实施细则，并对危大工程施工实施专项巡视检查。
37 |  | 监理单位的总监理工程师和专业监理工程师按照工程监理规范的要求，采取旁站、巡视和平行检验的形式，对建设工程实施监理
38 |  | 总监理工程师组织审核施工单位提交的施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案，并对特种作业人员操作资格证进行审核
39 |  | 专业监理工程师根据本专业监理工作实施情况做好监理日记
40 | 基坑工程 | 建设单位按照规定委托第三方具有相应资质的单位进行监测
41 |  | 对因基坑工程施工可能造成损害的毗邻重要建筑物、构筑物和地下管线等,采取专项防护措施
42 |  | 基坑土方不存在超挖现象
43 |  | 基坑未出现以下现象： 1.支护结构或周边建筑物变形值超过设计变形控制值； 2.基坑侧壁出现大量漏水、流土； 3.基坑底部出现管涌； 4.桩间土流失孔洞深度超过桩径。
44 |  | 施工单位编制专项方案，组织专家论证超过一定规模的专项施工方案并按专家论证报告落实整改
45 |  | 基坑工程现场施工按照专项施工方案进行施工
46 |  | 基坑施工设置有效排水措施
47 |  | 积土、料具堆放距坑边距离符合设计规定
48 |  | 人员上下设置专用通道
49 | 模板工程 | 模板工程的地基基础承载力和变形满足设计要求（查看模板工程地基验收表）
50 |  | 模板支架承受的施工荷载未超过设计值（支架上未堆载过多建筑材料等）
51 |  | 模板支架拆除及滑模、爬模爬升时，混凝土强度达到设计或规范要求（查验施工日记）
52 |  | 施工单位编制专项方案，组织专家论证超过一定规模的专项施工方案并按专家论证报告落实整改
53 |  | 方案实施前进行方案交底和安全技术交底
54 |  | 模板工程现场施工按照专项施工方案进行施工
55 |  | 立杆间距符合设计要求，按规定设置纵、横向扫地杆
56 |  | 脚手架未出现混搭现象或立杆作支撑架
57 |  | 按规范要求搭设连墙杆、纵横向水平杆及剪刀撑
58 | 脚手架 | 脚手架工程的地基基础承载力和变形满足设计要求（查看脚手架地基验收表）
59 |  | 按方案要求设置连墙件
60 |  | 附着式升降脚手架经验收合格方可投入使用
61 |  | 附着式升降脚手架的防倾覆、防坠落或同步升降控制装置符合设计要求
62 |  | 附着式升降脚手架使用过程中架体悬臂高度不大于架体高度的2/5或小于6米
63 |  | 施工单位编制专项方案，组织专家论证超过一定规模的专项施工方案并按专家论证报告落实整改
64 |  | 方案实施前进行方案交底和安全技术交底
65 |  | 脚手架工程现场施工按照专项施工方案进行施工
66 |  | 转角及门洞部位的加强满足规范要求
67 |  | 悬挑部位的处理满足规范要求
68 | 起重机械 | 塔式起重机、施工升降机、物料提升机等起重机械设备经验收合格才投入使用，或按规定办理使用登记
69 |  | 塔式起重机独立起升高度、附着间距和最高附着以上的最大悬高及垂直度符合规范要求
70 |  | 施工升降机附着间距和最高附着以上的最大悬高及垂直度符合规范要求
71 |  | 起重机械安装、拆卸、顶升加节以及附着前对结构件、顶升机构和附着装置以及高强度螺栓、销轴、定位板等连接件及安全装置进行检查；
72 |  | 建筑起重机械的安全装置齐全
73 |  | 施工升降机防坠器处于定期检验有效期，标准节连接螺栓齐全
74 |  | 建筑起重机械的地基基础承载力和变形满足设计要求
75 |  | 按规定要求进行定期维护保养
76 |  | 施工现场有多台塔式起重机作业时，组织制定并实施防止塔式起重机相互碰撞的安全防护方案及安全措施
77 |  | 建筑起重机械停层平台搭设规范、防护严密
78 | 高处作业（临边作业） | 钢结构、网架安装用的支撑结构地基基础承载力和变形满足设计要求
79 |  | 钢结构、网架安装用的支撑结构按设计要求设置防倾覆装置
80 |  | 单榀钢桁架（屋架）安装时采取防失稳措施
81 |  | 悬挑式操作平台的搁置点、拉结点、支撑点设置在稳定的主体结构上,且做可靠连接
82 |  | 施工现场落实高处作业“五个必须”措施要求
83 |  | 临边、洞口应采取标准化、定型化工具式安全防护设施，且须安装牢固
84 |  | 操作工人使用五点式安全带
85 |  | 高处作业前落实审批要求
86 |  | 临边、洞口设置安全警示标志
87 |  | 现场使用移动式操作平台的，必须编制专项方案，实施验收挂牌
88 |  | 吊篮作业及移动式作业平台作业人员不超2人
89 | 施工临时用电 | 特殊作业环境（隧道、人防工程，高温、有导电灰尘、比较潮湿等作业环境）照明按规定使用安全电压的
90 |  | 现场用电符合“一机、一闸、一漏、一箱”的要求
91 |  | 现场电缆按要求架设，不得拖地
92 | 有限空间作业 | 有限空间作业履行“作业审批制度”，对施工人员进行专项安全教育培训
93 |  | 执行“先通风、再检测、后作业”原则
94 |  | 有限空间作业时现场有专人负责监护工作
95 |  | 施工现场落实有限空间作业“七个不”措施
96 |  | 落实有限空间作业“两把锁”管理制度
97 |  | 进入有限空间作业人员不超2人
98 | 拆除工程 | 编制拆除工程专项施工方案
99 |  | 拆除施工作业顺序符合规范和施工方案要求的
100 |  | 拆除工程的施工区域，应设置硬质封闭围挡及安全警告标志，严禁无关人员进入施工区域
101 |  | 人工拆除应从上至下逐层拆除，不得垂直交叉作业
102 |  | 人工拆除建筑墙体时，严禁采用底部掏掘或者推倒的方法
103 | 暗挖工程 | 编制暗挖施工方案，并严格按照专项方案实施
104 |  | 详细排查暗挖作业区域底线管线情况
105 |  | 作业面不存在带水施工现象，且地下水控制措施有效
106 |  | 施工时未出现涌水、涌沙、局部坍塌等现象
107 |  | 支护结构未出现扭曲变形或出现裂缝等现象
108 | 消防安全 | 建立消防安全管理制度，编制消防安全专项方案
109 |  | 现场动火作业履行动火审批手续并配备动火作业监护人员
110 |  | 现场办公区、生活区是禁止规使用可燃夹芯彩钢板，禁止违规使用大功率电器现象
111 |  | 按要求设置临时消防给水设备、消防车辆临时救援通道，应急疏散通道、标志、照明设施等
112 |  | 可燃易燃物分类存放并采取有效防火措施
113 | 违法发包分包转包挂靠 | 建设单位是否存在肢解发包的行为
114 |  | 建设单位是否按月将工程款中的人工费用足额拨付至农民工工资专用账户
115 |  | 施工许可证载明的项目范围、规模是否与施工总承包合同一致
116 |  | 施工总承包单位是否落实维权信息告示牌制度、发承包信息公示牌制度
117 |  | 施工总承包单位是否按规定在项目施工现场配备实现建筑工人实名制管理所必须的硬件设施设备
118 |  | 施工现场所有参建人员（包括普通工人）是否全部纳入实名制管理，相关人员信息录入实名制系统
119 |  | 施工总承包单位是否将其承包的全部工程转给其他单位（包括母公司承接建筑工程后将所承接工程交由具体独立法人资格的子公司实施）或个人施工；是否将其承包的全部工程肢解以后，以分包的名义分别转给其他单位或个人施工
120 |  | 施工总承包单位设立项目管理机构的人员名单与施工许可证载明的主要管理人员是否一致；项目负责人、技术负责人、质量管理负责人、安全管理负责人、劳资专管员等是否属于施工总承包单位的本单位人员，核实其劳动合同、社保证明、工资支付凭证、注册证书等情况及实名制管理考勤记录（近三个月）
121 |  | 对照劳务作业分包施工合同的分包内容，检查劳务作业分包单位是否具有承揽工程所需的资质证书，是否除计取劳务作业费用外，还计取主要建筑材料款和大中型施工机械设备、主要周转材料费用
122 |  | 检查劳务作业分包单位的项目负责人是否属于该单位人员，核实其劳动合同、社保证明、工资支付凭证等情况
123 |  | 检查监理项目部架构的人员名单与施工许可证载明的主要管理人员是否一致；总监理工程师、专业监理工程师、监理员等是否属于监理单位的本单位人员，核实其劳动合同、社保证明、工资支付凭证、注册证书等情况及实名制管理考勤记录（近三个月）
124 | 工地饭堂燃气安全 | 饭堂严禁超量储存燃气。存瓶总重量达到50千克（折合1瓶50千克或3瓶15千克气瓶）时，宜将气瓶设置在毗邻建筑物外墙的专用小室内，不宜与燃气燃烧器具布置在同一房间内。存瓶总重量超过100千克（折合2瓶50千克或7瓶15千克气瓶）时，应当设置专用气瓶间
125 |  | 软管长度不得超过2米或私接“三通”，不得出现老化松动等问题，不得穿越墙体、门窗、顶棚。橡胶软管使用年限一般为18个月，建议选用使用寿命长的金属波纹管
126 |  | 燃气储存场所安装符合国家安全技术标准的可燃气体报警装置，并保障其正常使用
127 |  | 应使用具有熄火保护装置、3C认证的燃气具
128 | 文明施工 | 现场围挡是否按要求设置
129 |  | 围挡的公益广告面积是否达到文件要求
130 |  | 是否设置洗车槽和洗车设施，并专人管理
131 |  | 施工车辆上路是否有清洗，无带泥上路现象
132 |  | 施工现场是否落实扬尘控制措施并做好记录
133 |  | 施工现场、办公区、宿舍是否落实环境卫生整治，定期灭蚊灭鼠
134 |  | 是否落实扬尘防控六个100%要求
135 |  | 是否编制建筑垃圾减量化专项方案并严格落实
136 |  | 是否实行建筑垃圾分类管理。施工单位应建立建筑垃圾分类收集与存放管理制度，实行分类收集、分类存放、分类处置。严禁将危险废物和生活垃圾混入建筑垃圾
137 |  | 减少施工现场建筑垃圾排放。施工单位应实时统计并监控建筑垃圾产生量，及时采取针对性措施降低建筑垃圾排放量。鼓励采用现场泥沙分离、泥浆脱水预处理等工艺，减少工程渣土和工程泥浆排放
138 | 其他