## Sheet1
2025年春节前安全生产大检查暨扬尘污染防治专项督查情况汇总表
序号 | 工程名称 | 工程地点 | 建设单位 | 施工单位 | 监理单位 | 存在主要问题
1 | 南外环道路改造工程（仅旧路改造） | 中山市东区、南区、火炬开发区 | 中山市公路事务中心 | 中国电建市政建设集团有限公司 | 珠海市城市建设监理有限公司 | 槎桥段护坡作业面：1、现场二级坡高度、倾斜度，不符合设计要求，存在安全隐患；2、局部拉森钢板桩未安装到位；，桩机作业：作业位置承载能力不符合要求，前支撑被架起。违反了《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准》（2024版）第十五条 第一款的规定：（一）使用混凝土泵车、打桩设备、汽车起重机、履带起重机等大型机械设备，未校核其运行路线及作业位置承载能力。责令责任单位立即展开工作，消除边坡作业面存在的安全隐患。专职安全员和专业监理工程师要加强边坡作业面安全巡查和检查工作，发现异常情况，应立即报告项目负责人，并撤出坡底作业人员。
2 | 中山纪念中学新建教学楼项目 | 中山市 南朗街 道翠亨 村 | 中山市中山纪念中学（中山市代建项 目管理办公室） | 中山公用工程有限公司 | 北京中联环建设工程管理有限公司 | 4栋天面飘板支模架：1、局部扫地杆未连续设置；2、转角加密杆区域内水平剪刀撑和竖向剪刀撑设置不到位；3、局部有立杆底部设置不规范。安全管理：1、外脚手架验收牌未及时更新；2、材料起吊作业面安全管理工作不到位。
3 | 佳境康城三期四组团7-10幢、15-18幢商住楼及地下车库、门卫1、门卫2、游泳配套用房工程 | 坦洲镇 | 中山市金宏房地产开发有限公司 | 中山市永益建筑有限公司 | 广东中山建设监理咨询有限公司 | 7,8号楼3.5米高地下室顶板支模板：剪刀撑设置不到位。文明施工：局部裸土未完全覆盖。
4 | 海怡半岛花园四期（30至32幢住宅楼及地下车库）、五期（33至36幢及地下车库） | 坦洲镇 | 中山逸骏置业发展有限公司 | 宁波宇丰建设有限公司 | 深圳市恒浩建工程项目管理有限公司 | 外脚手架：1、19层悬挑层堆有建筑材料和垃圾未及时清理；2、21层局部安全水平兜网未及时恢复。 预留洞口和安全防护：1、泵管口未及时封闭到位；2、有电梯井口防护门未固定。
5 | 富康城桂路商住小区（一期）工程 | 东区 | 中山市富康置业发展有限公司 | 中天建设集团有限公司 | 广东中火炬监理咨询有限公司 | 地下室顶板支模架：局部梁底水平杆未设置防滑扣；局部顶托内未设置双水平杆。
6 | 富荣城桂路商住小区工程 | 东区 | 中山市富荣置业发展有限公司 | 中天建设集团有限公司 | 广东中火炬监理咨询有限公司 | 一栋外脚手架：抛撑设置数量不足；与建筑物间距过大，安全防护不到位。
7 | 沙湾路（濠江西路北侧段）及国际学校北侧路工程 | 东区 | 中山市代建项目管理办公室 | 中山广建工程建设有限公司 | 广东行远设计有限公司 | 文明施工：交通引导标识牌，警示灯设置数量不足。箱涵作业面：局部未完全封闭。
8 | 中山市未达标水体综合整治工程（麻子涌流域、大芒刀围流域、竹排围流域）竹溪河、马迳总 渠、平旁坑河、十亩坑河、沙源坑、锚山河吉雅花园片区 | 三乡镇 | 中山市水务工程建设管理中心 | 中交第四航务工程局有限公司 | 广东德讯项目管理有限公司 | (1) 文明施工：地面污水井和施工作业面局部未封闭 (2) 文明施工：现场未按照要求悬挂警示灯、警示标示。 (3) 宣贯了《房屋市政工程安全生产重大事故隐患判定标准》2024版和广东省专职安 全管理人 员工作手册填写。 (4) 要求责任单位做好还路于民工作。
9 | 富荣城桂路商住小区工程 | 东区 | 中山市富荣置业发展有限公司 | 中天建设集团有限公司 | 广东中火炬监理咨询有限公司 | /
10 | 富康城桂路商住小区（一期）工程 | 东区 | 中山市富康置业发展有限公司 | 中天建设集团有限公司 | 广东中火炬监理咨询有限公司 | /
11 | 中山国防教育训练基地改造工程 | 五桂山 | 广东省中山国防教育训练基地（中山市代建项目管理办公室） | 中国建筑第二工程局有限公司 | 广东中山建设监理咨询有限公司 | /
12 | 康景路（37号路）道路工程(西区段） | 中山市西区 | 中山市代建项目管理办公室 | 中山公用工程有限公司 | 广东行远设计有限公司 | 1、标尾k1+239箱涵侧墙支架抛撑措施设置不足，斜撑钢管基础设置不符合要求； 2、现场存在一处简易操作平台，临边防护设置不足； 3、箱涵旁施工通道上方存在小石堆，存在掉落风险； 4、管道敷设开挖沟槽临边防护不足； 5、施工电线随意拖地，局部泡水未套管保护。
13 | 中山市中医院综合楼建设项目 | 中山市西区康欣路3号 | 中山市中医院（中山市代建项目管理办公室） | 中铁建工集团建设发展有限公司 | 广东中山建设监理咨询有限公司 | 现场6楼作业面： 1、6楼东侧14号柱外侧安装的脚手架悬挑梁存在一工字钢垂直度向下偏差，且部分工字钢梁翘起（建议书面征求原方案论证专家处理意见）； 2、脚手架与建筑物之间局部安全兜网松散脱落、漏挂； 3、东侧楼梯间外侧局部脚手架未按要求设置连墙件； 4、楼板个别小洞口未设置盖板防护，存在物体打击风险。
14 | 中山市未达标水体综合整治工程（五乡、大南联围流域）上南6队涌等36条河涌整治工程和纵四线等18条路的支干管完善工程（阜沙镇） | 阜沙镇 | 中山市水务工程建设管理中心 | 中山公用工程有限公司 | 广东中山建设监理咨询有限公司 | 1、施工现场围蔽不严； 2、施工现场安全警示标志标语不足； 3、施工现场未按要求放置防坠网； 4、施工电线随意拖地，未架空或套管处理。
15 | 中山市未达标水体综合整治工程(五乡、大南联围流域)三埒河等82条河涌整治工程和同安大道西支路等101条道路污水管网完善工程(东凤镇)-21队河等62条河涌整治和东海路等100条道路污水管网完善工程 | 东凤镇 | 中山市水务工程建设管理中心 | 中山公用工程有限公司 | 广东建设工程监理有限公司 | 和穗工业大道施工路段： 1、有限空间下井作业人员未系挂安全绳，现场井口周边无监护人在场监护； 2、井内通风设施不符合要求，无通风管道伸至井内下方；上下通道无防护笼，固定措施不足； 3、气体检测仪未放至井内持续检测。
16 | 中山市未达标水体综合整治工程（岐江河流域-小榄镇、东升镇）——白鲤涌、利生涌、新涌、蚬沙涌支涌（东升） | 小榄镇、东升镇 | 中山市小榄镇公有资产事务中心（中山市水务工程建设管理中心） | 中国建筑第八工程局有限公司 | 成都交大工程建设集团有限公司 | 1、围挡未全封闭设置；2、沉井井口局部未铺防护盖板，防护不足；3、部分施工告示牌未写明具体施工信息及时间。
17 | 中山市未达标水体综合整治工程（岐江河流域-小榄镇、东升镇）同乐涌等17条河涌 | 小榄镇、东升镇 | 中山市小榄镇公有资产事务中心（中山市水务工程建设管理中心） | 中国建筑第八工程局有限公司 | 成都交大工程建设集团有限公司 | /
18 | 石岐街道规划道路工程（欢乐海岸北侧） | 石岐区岐港片区 | 中山市代建项目管理办公室 | 中铁大桥局第九工程有限公司 | 广东华杰建设工程监理咨询有限公司 | 1、材料堆放混乱，未做到工完场清；2、施工电线未架空、随意拖地；3、施工现场吊车作业时未张拉警戒线。
19 | 中山市人民医院公交枢纽改造项目 | 中山市石岐区孙文东路6号 | 中山市人民医院（中山市代建项目管理办公室） | 广东中泸建设集团有限公司 | 广东华杰建设工程监理咨询有限公司 | 1、未提供现场钢筋绑扎工人、模板搭设工人的三级安全教育及当天安全技术交底资料；2、模板支架内挂设的安全兜网固定措施不足；3、工地出入口未封闭管理，看管不严，存在过往人员随意出入风险。
20 | 融漫公馆 | 中山市横栏镇贴边村 | 中山市复厦房地产有限公司 | 广东六峰建设工程有限公司 | 广东中山建设监理咨询有限公司 | /
21 | 中心城区主要市政道路提升改造项目-博爱二路、博爱三路 | 中山市博爱二路、博爱三路 | 中山市代建项目管理办公室 | 中山广建工程建设有限公司 | 广东建业项目管理有限公司 | /
22 | 康景路（37号路）道路工程(西区段） | 西区 | 中山市代建项目管理办公室 | 中山公用工程有限公司 | 广东行远设计有限公司 | 1、施工现场扬尘较大，洒水等降尘措施不足； 2、1号箱涵部分作业工人未规范佩戴安全帽； 3、施工电线乱拉乱接，现场灭火器配备不足； 4、个别操作平台未规范设置上下通道；
23 | 中山市人民医院公交枢纽改造项目 | 石岐区 | 中山市人民医院（中山市代建项目管理办公室） | 广东中泸建设集团有限公司 | 广东华杰建设工程监理咨询有限公司 | 1、二层加建梁板高支模部分立杆搭设不垂直； 2、首层大堂脚手架局部内侧形成临边，未及时搭设内侧水平防护栏杆；
24 | 中山市未达标水体综合整治工程（五乡、大南联围流域）三埒河等82条河涌整治工程和同安大道西支路等101条道路污水管网完善工程（东凤镇）-三队河等16条河涌整治工程和同乐工业大道1条道路污水管网完善工程 | 东凤镇 | 中山市水务工程建设管理中心 | 中山公用工程有限公司 | 广东建设工程监理有限公司 | /
25 | 康景路（37号路）道路工程(西区段） | 西区 | 中山市代建项目管理办公室 | 中山公用工程有限公司 | 广东行远设计有限公司 | 1、1号箱涵靠围挡侧临边防护措施设置不足；2、模板支架施工上下通道设置不规范；3、 部分围挡破损未及时修复或更换。
26 | 中山市未达标水体综合整治工程（五乡、大南联围流域）观音庙涌等7条河涌截污工程和干线路（东阜公路东段、阜港公路西段）等5条路支干管完善工程（阜沙镇） | 阜沙镇 | 中山市水务工程建设管理中心 | 中山公用工程有限公司 | 广东中山建设监理咨询有限公司 | 阜港公路沿线：1、部分点位（非作业状态）围挡未落实全封闭设置，部分围挡破损倾斜或脱落，加固措施不足；2、部分点位沉井口安全兜网脱落或漏挂，井口硬防护措施不足。
27 | 中山市未达标水体综合整治工程（五乡、大南联围流域）东凤镇东海三路（连和路-东富路）现状管道检测与修复工程 | 东凤镇 | 中山市水务工程建设管理中心 | 中山公用工程有限公司 | 广东建设工程监理有限公司 | /
28 | 中山市第一中学（月山校区）建设工程 | 石岐区 | 中山市第一中学（中山市代建项目管理办公室） | 中山公用工程建筑有限公司 | 广东中山建设监理咨询有限公司 | 卸料平台（4#）：1、4#卸料平台卸料口防护高度不足；2、4#卸料平台验收牌信息不全，未体现验收人员信息。 高处作业：1、脚手架与结构外表面间水平防护被破坏未及时恢复。 安全管理：1、钟楼旁工程渣土堆载过高。
29 | 香山古城保护活化工程项目（月山片区提升一期） | 石岐区 | 中山市代建项目管理办公室 | 广东达华建设集团有限公司 | 中外天利（北京）工程管理咨询有限公司 | 文明施工：1、现场未落实全围蔽施工；2、现场材料堆放混乱。 安全管理资料：1、未按要求每日填写安全日志；2、安全负责人未按要求对安全日志进行签字审阅；3、安全日志内容不完善；4、现场未见企业每周自查自改隐患整改闭环台账。
30 | 孙中山纪念堂加固修缮工程 | 石岐区 | 中山市财政局（中山市代建项目管理办公室） | 浙江省临海市古建筑工程有限公司 | 晨越建设项目管理集团股份有限公司 | 现场无作业面。
31 | 金世纪雅苑 | 民众 | 中山市圣氏佳元实业投资有限公司 | 深圳市金世纪工程实业有限公司 | 深圳科宇工程顾问有限公司 | 现场已停工，无作业面。
32 | 紫马岭公园整体改造提升工程(二期) | 东区 | 中山市园林管理处（中山市代建项目管理办公室） | 中山广建工程建设有限公司 | 广东建业项目管理有限公司 | 脚手架工程：1、作业层两侧防护设置不足；2、脚手板支承钢管与架体连接不稳固。 临时用电：1、现场二级配电箱未见线路图及1月份巡查记录表；2、二级配电箱保护接地线脱落；3、电线随意拖地、沿架体敷设未见保护措施。
33 | 康景路（37号路）道路工程（石岐段） | 石岐区 | 中山市代建项目管理办公室 | 中山公用工程有限公司 | 广东中火炬监理咨询有限公司 | 现场路基平整。
34 | 中山市未达标水体综合整治工程（大岑围流域、大雁围流域、三乡围流域、横石围流域、马新围流域）活水循环工程 | 黄圃 | 中山市水务工程建设管理中心 | 中国葛洲坝集团股份有限公司 | 广东建发工程管理有限公司 | 检查中形河泵闸，发现一下问题： 高处作业：1、深基坑临边防护及警示标志设置不完善；2、人行斜道平台防护不完善。 脚手架工程（人行斜道）：1、拉结措施不足；2、立杆间距过大。 消防安全：1、灭火器配备不足。 临时用电：1、电线沿钢筋骨架敷设未做保护措施。
35 | 市廉政教育中心扩建改造工程（三期）项目（过街通道新建工程） | 开发区 | 中山城市科创园投资发展有限公司 | 广东省建筑工程集团有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 1、西侧基坑的临边未跟上施工进度；2、东侧隧道内电线随意土地未做防，材料堆放较乱，作业平台搭设不符合要求；3、施工现场洒水降尘频次不足；4、根据省帮扶检查，请尽快提供西侧大门门楼及保安室等结构鉴定资料。
36 | 市廉政教育中心扩建改造工程（三期）火炬开发区中山六路凯业街25号外查点工程看护备勤楼、外查点业务楼（装修） | 开发区 | 中山城市科创园投资发展有限公司 | 广东省建筑工程集团有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | /
37 | 市廉政教育中心扩建改造工程（三期）（火炬开发区陵岗村）审查调查配套大楼新建工程--基坑工程 | 开发区 | 中山城市科创园投资发展有限公司 | 广东省建筑工程集团有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | /
38 | 中山市未达标水体综合整治工程（小隐涌流域）活水循环工程-西片区活水循环工程 | 开发区 | 中山市水务工程 建设管理中心 | 中建三局集团有限公司 | 中韵联合集团股份有限公司 | 围挡拆除后未及时恢复。
39 | 中山市未达标水体综合整治工程（前山河流域）管道检测与修复工程第三批河涌（坦洲镇） | 坦洲镇 | 中山市水务工程 建设管理中心 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 晨越建设项目管理集团股份有限公司 | 检查环市东南路点位，存在以下问题：1、基坑临边防护不完善；2、施工现场围蔽不完善；3、安全警示标识不足；4、临时用电电线拖地。
40 | 马帝诗大厦商业楼及地下车库工程 | 开发区 | 中山市广达纤维有限公司 | 广东九洲建设集团有限公司 | 广东中火炬监理咨询有限公司 | 模板支架（套扣式）：1、存在局部立杆未与周边立杆整体连接；2、边梁个别立杆垂直度不符合要求。脚手架工程（5#悬挑式卸料平台）：1、悬挑端型钢设置在外架纵向水平杆上，存在直接接触；2、每侧钢丝绳仅设置一个锚固点。高处作业:1、脚手架与结构外表面间安全水平兜网设置不牢固。
41 | 孙中山纪念堂加固修缮工程 | 石岐区 | 中山市财政局（中山市代建项目管理办公室） | 浙江省临海市古建筑工程有限公司 | 晨越建设项目管理集团股份有限公司 | 脚手架工程：剧场内脚手架连墙拉结不足。高处作业：移动操作平台防护栏杆未达到要求。
42 | 中山市未达标水体综合整治工程（前山河流域）茅湾涌（三乡镇） | 三乡镇 | 中山市水务工程 建设管理中心 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 晨越建设项目管理集团股份有限公司 | 基坑工程：1、基坑上下使用竹梯做为上下通道，存在安全隐患。高处作业：1、基坑边临边防护设置不完善；2、沉井安全防坠网设置不完善，临时用电：1、基坑边电箱随意拖地，未做保护措施。消防安全：1、点位灭火器配备不足，文明施工：1、施工点位现场围蔽不完善，未落实全围蔽施工。
43 | 中山市未达标水体综合整治工程（民三联围流域）第四批工程（民众、三角） | 民众镇 | 中山市水务工程 建设管理中心 | 中建三局集团有限公司 | 广东东远建设工程管理有限公司 | 临边防护：1、倒虹吸井边防护设置不完善。消防安全：1、点位灭火器设置不足。
44 | 中山市未达标水体综合整治工程（前山河流域）白眼涌等17条河涌（三乡镇） | 三乡镇 | 中山市水务工程 建设管理中心 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 晨越建设项目管理集团股份有限公司 | /
45 | 中山市未达标水体综合整治工程（前山河流域）管道检测与修复工程第一批河涌（三乡镇） | 三乡镇 | 中山市水务工程 建设管理中心 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 晨越建设项目管理集团股份有限公司 | /
46 | 中山市未达标水体综合整治工程（前山河流域）管道检测与修复工程第二批河涌（三乡镇） | 三乡镇 | 中山市水务工程 建设管理中心 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 晨越建设项目管理集团股份有限公司 | /
47 | 中山市未达标水体综合整治工程（前山河流域）管道检测与修复工程第三批河涌（三乡镇） | 三乡镇 | 中山市水务工程 建设管理中心 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 晨越建设项目管理集团股份有限公司 | /
48 | 中山市未达标水体综合整治工程（前山河流域）水系循环及补水工程（三乡镇） | 三乡镇 | 中山市水务工程 建设管理中心 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 晨越建设项目管理集团股份有限公司 | /
49 | 中山市未达标水体综合整治工程（前山河流域）六村涌、三合涌（坦洲镇） | 坦洲镇 | 中山市水务工程 建设管理中心 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 晨越建设项目管理集团股份有限公司 | /
50 | 中山市未达标水体综合整治工程（前山河流域）安阜涌、蛛洲涌（坦洲镇） | 坦洲镇 | 中山市水务工程 建设管理中心 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 晨越建设项目管理集团股份有限公司 | /
51 | 中山市未达标水体综合整治工程（前山河流域）十四村涌水系循环及补水工程 | 坦洲镇 | 中山市水务工程 建设管理中心 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 晨越建设项目管理集团股份有限公司 | /
52 | 中山市未达标水体综合整治工程（小隐涌流域）活水循环工程-西片区活水循环工程 | 开发区 | 中山市水务工程 建设管理中心 | 中建三局集团有限公司 | 中韵联合集团股份有限公司 | /
53 | 中山市未达标水体综合整治工程（民三联围流域）第一批河涌整治工程 | 民众街道、三角镇 | 中山市水务工程 建设管理中心 | 中建三局集团有限公司 | 广东东远建设工程管理有限公司 | /
54 | 中山市未达标水体综合整治工程（民三联围流域）第二批工程 | 民众街道、三角镇 | 中山市水务工程 建设管理中心 | 中建三局集团有限公司 | 广东东远建设工程管理有限公司 | /
55 | 中山市未达标水体综合整治工程（民三联围流域）第三批工程 | 民众街道、三角镇 | 中山市水务工程 建设管理中心 | 中建三局集团有限公司 | 广东东远建设工程管理有限公司 | /
56 | 中山市第一中学（月山校区）建设工程 | 石岐区 | 中山市第一中学（中山市代建项目管理办公室） | 中山公用工程建筑有限公司 | 广东中山建设监理咨询有限公司 | /
57 | 汇邦大厦工程 | 南区 | 中山市汇邦物业管理有限公司 | 广东鹏诚建设工程有限公司 | 广东省建东工程监理有限公司 | 现场已停工
58 | 珑玥南城公馆 | 南区 | 蔡林辉 | 广东强雄建设集团有限公司 | 深圳市祺骏建设工程顾问有限公司 | 部分外脚手架与建筑间安全兜网拆除后未及时恢复；部分外架安全网破损；现场消防设施设置不足；未开展汛前演练
59 | 中山市工业技术研究中心项目 | 南区 | 中山市工业技术研究中心 | 中国建筑第四工程局有限公司 | 广东中山建设监理咨询有限公司 | 宿舍楼二层：外脚手架部分连墙件提前拆除未及时恢复；部分外架与建筑物之间的安全防护网提前拆除未及时恢复；外架拆除时警戒线设置范围不足；施工现场消防器材设置不足；
60 | 中山市军休干部综合服务保障用房建设项目 | 南区 | 中山市退役军人事务局 | 梅州市市政建设集团有限公司 | 广东粤能工程管理有限公司 | /
61 | 中山市消防救援支队综合训练基地建设项目 | 南区 | 中山市消防救援支队（中山市代建项目管理办公室） | 广州市房屋开发建设有限公司 | 广东中火炬监理咨询有限公司 | 春节放假已停工
62 | 风景海岸花园（二期） | 神湾 | 奥康光通器件（中山）有限公司 | 广东华曜建设有限公司 | 广州广保建设监理有限公司 | 1、个别吊篮未施工时吊笼未落地 2、部分楼层未安装外窗玻璃处临边防护不到位 3、靠江边侧围挡未全封闭 4、道路扬尘防控措施不足
63 | 中山市廉洁文化教育基地项目（主体建筑及周边环境改造工程） | 石歧 | 中山公用事业集团股份有限公司（中山天建项目管理有限公司） | 广东省第一建筑工程有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 外脚手架： 1、部分外脚手架与主体间距较大，安全兜网拆除未及时回复 2、局部连墙件设置不足 （2）临边防护： 1、部分临边围挡破损，防护不严 2、楼顶天台部分临边防护设置不足 （3）屋面钢结构： 1、未设置安全兜网及生命线（玻璃安装暂未开始施工，完善后方可施工） （4）操作平台 现场发现存在操作平台搭设不规范，责令暂停使用或拆除，按要求整改完成后方可继续使用 （5）施工用电及消防 1、部分电箱未落实“四个一”措施 2、现场消防措施不足
64 | 中山市“四合一”法治教育基地、市强制隔离戒毒所民警备勤楼及警体训练场工程 | 南区 | 中山市司法局（中山市代建项目管理办公室） | 中电建筑工程（中山）有限公司 | 广东华工工程建设监理有限公司 | 2#楼：临时出入口未设置防护棚，部分安全兜网损坏未及时恢复 基坑顶板：局部临边防护不到位 施工用电及消防：部分电箱未按照“四个一”要求设置，消防设施设置不足
65 | 中山市未达标水体综合整治工程（岐江河流域-横栏镇、古镇镇）管网完善、截污及清淤工程 | 横栏、古镇 | 中山市水务工程建设管理中心 | 中交上海航道局有限公司 | 深圳市精筑工程咨询有限公司 | 1、滘沙头工业大道：施工区域未设置施工公示牌； 2、东岸西路：交通指示牌设置不足。
66 | 中山市未达标水体综合整治工程（岐江河流域-横栏镇、古镇镇）管道清淤、检测与修复工程（第一批次）第三阶段 | 横栏、古镇 | 中山市水务工程建设管理中心 | 中交上海航道局有限公司 | 深圳市精筑工程咨询有限公司 | 环村北路： 1、部分工人在河堤边施工未佩戴安全绳； 2、施工区域未全封闭施工； 3、施工现场交通指示措施不足。
67 | 中山市未达标水体综合整治工程（岐江河流域-板芙镇）-污水厂配套工程 | 板芙 | 中山市水务工程建设管理中心 | 中交第四航务工程局有限公司 | 深圳市精筑工程咨询有限公司 | 1、临河新建道路局部临边防护不到位； 2、现场扬尘防控措施不足，部分裸土未覆盖； 3、展览馆外脚手架局部连墙件不足。
68 | 中山市未达标水体综合整治工程（岐江河流域-板芙镇）-里溪月角涌、虾逻迳涌、白坦涌、四顷涌、三棵莨涌、加茂涌、沙沟涌、民溪涌、卢刀坑涌、沙埔涌、共青河涌、金钟涌、深湾排洪渠、深湾中心河 | 板芙 | 中山市水务工程建设管理中心 | 中交第四航务工程局有限公司 | 深圳市精筑工程咨询有限公司 | 1、现场施工公示牌不足； 2、现场施工点位未完全围蔽； 3、警示标识及警示灯不足。
69 | 中山市未达标水体综合整治工程（岐江河流域-横栏镇、古镇镇）-横栏镇污水处理厂三期工程主体工程 | 横栏、古镇 | 中山市水务工程建设管理中心 | 中交上海航道局有限公司 | 深圳市精筑工程咨询有限公司 | /
70 | 中山市殡仪馆改扩建工程 | 东区 | 中山市殡仪馆（中山市代建项目管理办公室） | 广东商勤建工集团有限公司 | 广东中正项目管理有限公司 | 1、8号楼天面高支模未经验收合格即进入下一道工序，责令立即暂停模板工程施工。 2、地下室边与外脚手架局部间距过大，未设置安全兜网；外架未设置安全网；部分连墙件缺失； 3、8号楼外脚手架首层连墙件设置不足。
71 | 中山市廉洁文化教育基地项目（主体建筑及周边环境改造工程） | 石歧 | 中山公用事业集团股份有限公司（中山天建项目管理有限公司） | 广东省第一建筑工程有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | /
72 | 中山市“四合一”法治教育基地、市强制隔离戒毒所民警备勤楼及警体训练场工程 | 南区 | 中山市司法局 | 中电建筑工程（中山）有限公司 | 广东华工工程建设监理有限公司 | 2#楼：临时出入口未设置防护棚，部分安全兜网损坏未及时恢复 基坑顶板：局部临边防护不到位。 施工用电及消防：部分电箱未按照“四个一”要求设置，消防设施设置不足。
总计 | 共检查了72个在建工程项目，对38个项目发出整改通知书，对其中7个项目发出省动态扣分通知书共28份，对其中3个项目发出市诚信扣分共6份。