## Sheet1
国庆中秋双节前建筑施工安全生产大检查暨建筑施工消防安全专项整治行动检查情况汇总表
2017.9.27-2017.9.28
序号 | 工程名称 | 工程地点 | 施工单位 | 监理单位 | 存在主要问题 | 处理意见 | 备注
1 | 富元港景峰二期（3-6幢、5-6幢商铺、3-6幢地下室）工程 | 港口镇 | 广东中泸建设工程有限公司 | 广东中远建设投资管理有限公司 | 1.脚手架连墙件不足，卸荷钢丝绳共用一个吊点2.消防通道堵塞3.电梯井层防护不足4.未提供九月份维保记录5.现场脏乱差材料堆放零乱 | 限期整改 动态扣分
2 | 永成御景轩工程 | 石岐区 | 中山市新城建筑工程有限公司 | 广东华杰建设工程监理咨询有限公司 | 1.施工电梯出入口两侧防护不足2.开关箱与设备距离过长3.消防通道被材料堵塞 | 限期整改
3 | 中山三合院(一期)项目工程 | 五桂山 | 广州盈德建筑工程有限公司 | 北京中联环建设工程管理有限公司 | 1.部分立杆悬空2.四口临别存在隐患3.脚手架连墙件严重不足4.落地卸料平台未组织验收投入使用5.项目经理不到位 | 限期整改 动态扣分
4 | 碧乡爵悦府一期工程 | 三乡镇 | 汕头市潮阳第二建筑总公司 | 广东中山建设监理咨询有限公司 | 1.安全员不到岗2.脚手架连墙件不足，个别立杆吊脚3.临时消防管管径不足，没有跟随进度设置4.起重设备安装使用前验收未达到条件已经验收 | 限期整改 动态扣分
5 | 中山市星雄实业投资有限公司商住楼工程 | 东凤镇 | 广东恒佳建筑工程有限公司 | 中山中建设计监理咨询有限公司 | 1、对安全检查中发现的隐患未落实“三定”（定人员、定时间、定措施）整改要求的 2、“四口”，“五临边”防护存在安全隐患的 3、未按规定进行安全检查或检查记录弄虚作假的 4、作业期间，无正当理由不在施工现场的 5、未按项目监理规划和安全监理实施细则实施安全监理的 6、未按规定监督施工企业按照施工组织设计中的安全技术措施和专项施工方案组织施工，及时制止违规施工作业的 7、未督促施工企业按规定和标准定期对施工现场进行检查评分和对存在问题作出处理的 8、建设工程的施工现场未实行封闭围挡的；或未按规定设置围墙、围挡封闭。围挡材质、高度不符合要求 9、“四口”、临边防护存在安全隐患 10、未设置防护围栏或设置不符合规范要求 11、部分模板工程采用外脚手架做支撑，与规范要求不符。 12、项目正常开工期间无专职安全员在场。 13、特种作业人员交底教育记录不全。 | 限期整改 动态扣分
6 | 华炬珑玥花园（一期）工程 | 阜沙镇 | 广东省八建集团有限公司 | 广州联嘉建设监理有限公司 | 1、工程施工作业期间，专职安全员无正当理由不在施工现场 2、未按规定参与对作业人员的安全教育或安全技术交底 3、未按规定参与对作业人员的安全教育或安全技术交底的 4、作业期间，无正当理由不在施工现场的 5、未按规定监督施工企业按照施工组织设计中的安全技术措施和专项施工方案组织施工，及时制止违规施工作业的 6、使用未经验收或者验收不合格的施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施 7、未安装平台门或平台门不起作用 8、施工电梯平台门未关闭，违规操作； 9、特种作业人员报审未使用统表； 10、公司对项目的检查记录未加盖公司公章，无图片，无附件； 11、架子工作业前未进行安全技术交底。 | 限期整改 动态扣分
7 | 宏基工业城（二期）工程 | 南头镇 | 信宜市广厦建筑工程有限公司 | 广东达安项目管理股份有限公司 | 1、未落实本企业制定的安全检查制度的 2、对安全检查中发现的隐患未落实“三定”（定人员、定时间、定措施）整改要求的 3、工程施工作业期间，工地无专职安全员在岗 4、未按规定进行安全检查或检查记录弄虚作假的 5、作业期间，无正当理由不在施工现场的 6、对项目监理部发出的整改通知书，未跟踪整改落实情况的 7、未对危险性较大的分部分项工程和安全事故易发工序进行旁站、巡查，并做好安全检查记录的 8、电梯井口防护门不符合标准、规范要求 9、8#楼施工电梯脚手架未独立搭设，施工电梯积水严重。 10、脚手架连墙件材质与方案不符，部分立杆垂直度较差。 11、悬挑脚手架部分槽钢未对应立杆设置，个别立杆基础不符合规范要求，存在较大安全隐患。 12、脚手架卸荷钢丝绳设置随意，与方案不符。 13、6#楼灭火器材设置不足。 14、未见企业对项目检查记录。 | 限期整改 动态扣分
8 | 骏恒家园7-10栋（高层住宅及裙楼）、11-13栋（高层住宅及裙楼）、14栋（商业综合楼）、17栋（北区垃圾站）、18栋（大门）、19栋（岗亭）、A区地下室工程 | 黄圃镇 | 中建三局第三建设工程有限责任公司 | 广州市恒合工程监理有限公司 | 1、未按合同要求或相关规定安装施工现场视频监控设施 2、未按规定审核施工现场特种作业人员的特种作业操作资格证书 3、未对检查发现的安全隐患及时 (在24小时内)发出整改通知书并跟踪落实 4、未依照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理 5、危险性较大的分部分项工程未按规定编制专项施工方案 6、危险性较大的分部分项工程未按施工方案组织施工和未按规定组织验收的，或验收文件不齐全 7、对所承建的建筑工程未进行定期和专项安全检查；或检查流于形式，检查记录弄虚作假 8、未督促，检查本企业的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患的 (省安全动态管理为分管安全生产工作负责人) | 停工 动态扣分 诚信扣分
9 | 中山宝宝好童车有限公司工业厂房、办公楼、宿舍楼工程 | 古镇 | 广东宏力建设工程有限公司 | 广东中远建设投资管理有限公司 | 1、监理单位未督促施工单位对安全隐患及时整改；2、资料不全，归档混乱；3、未提供临时板房防火性能报告，未设置临时（消防水源）取水点；4、两个安全员未到位，专监未到位；5、塔吊缺9月份维保，物料提升机维保记录未提供； 6、电梯井层间防护不符合标准、规范要求；7、悬挑式卸料平台钢丝绳固定方法与方案不一致； 8、连墙件不足；9、脚手架部分立杆变形，建筑物内脚手架搭设不符合要求； 10、电梯井口防护门不符合标准、规范要求； 11、“四口”、临边防护存在安全隐患； 12、塔吊基础长期积水，检测报告中不及各项整改未落实（爬梯护圈未设置） | 限期整改 动态扣分
10 | 君澳豪庭二期（1、2幢及地下室）工程 | 横栏 | 四川省泸州市建设工程公司 | 广东中远建设投资管理有限公司 | 1、材料堆放不标准，堆放零乱，未做到工完场清，施工现场脏乱差 ；2、未采用三级配电系统 ；3、施工临时用电违反“一机、一闸、一漏、一箱”要求 ；4、施工用电未按要求进行线路铺设，电线乱拉乱接，随意拖地 ；5、预留洞口防护不符合标准、规范要求 ；6、脚手架卸荷钢丝绳未按方案要求设置，或设置不符合标准、规范要；7、未按规定对悬挑式脚手架悬挑层封闭 ；8、工程施工作业期间，工地无专职安全员在岗 ；9、项目经理作业期间，无正当理由不在施工现场 ；10、特种作业人员未取得省级建设行政主管部门颁发的操作资格证 ；11、外脚手架个别立杆吊脚，部分位置未设置扫地杆 ；12、监理未对特种作业人员持证情况审查，未提供监理资料；13、未设置临时消防水源，临时板房材质未提供防火性能报告 | 限期整改 动态扣分
11 | 汇豪领峰公馆工程 | 沙溪 | 茂名市建筑集团有限公司 | 广东华杰建设工程监理咨询有限公司 | 1、项目经理、专职安全员不在施工现场 ；2、“四口”、临边防护存在安全隐患 ；3、预留洞口防护不符合标准、规范要求 ；4、电梯井口防护门不符合标准、规范要求；5、施工用电未按要求进行线路铺设，电线乱拉乱接，随意拖地 ；6、总配电箱、分配电箱、开关箱的设置不符合标准、规范要求 ；7、移动式卸料平台专项方案未按规范审批（两钢丝绳同一吊点），无验收；落地式卸料平台无编制专项方案，搭设不符合规范要求，无验收记录；隔层中的高支模（约6米）无专项方案，无验收记录；轮扣式架体搭设的支模方案未经专家论证已搭设，部分已浇筑；企业、项目部安全管理制度不健全、不完善；项目临时给水未配水带、水枪、灭火器不足，且保养不到位；宿舍无临时给水，灭火器材不足，宿舍与仓库、办公场所未完全进行防火分隔；塔吊检测报告中不合格项未整改 ；8、对危险性较大分部分项工程未按规定组织验收 ；9、安全监理资料弄虚作假，与施工现场安全生产状况严重不符 ；10、对严重危及工程和人员安全的作业和设备的使用，施工现场存在严重安全隐患，未及时发出停工 (停用)指令，并且未通知建设单位和及时向有关主管部门报告 | 停工 动态扣分 诚信扣分
12 | 富卓华庭(A地块）工程 | 大涌 | 广东华力建设工程有限公司 | 广东省建东工程监理有限公司 | 1、总配电箱、分配电箱、开关箱的设置不符合标准、规范要求 ;2、“四口”、临边防护存在安全隐患 ;3、材料堆放不标准，堆放零乱，未做到工完场清，施工现场脏乱差 ;4、工程施工作业期间，工地无专职安全员在岗 ;5、对所承建的建筑工程未进行定期和专项安全检查；或检查流于形式，检查记录弄虚作假 ;6、特种作业人员未取得省级建设行政主管部门颁发的操作资格证 ;7、施工现场临时保安亭占用临时环形消防通道；现场未提供防火安全培训开展记录及相关资料；防坠器检测报告非中山市内有资质单位出具；未编制专项拆卸方案，未对作业人员进行交底及教育；连墙件多处被拆除，稳定性不足，致存在较大安全隐患；施工升降机无9月份维保记录，责令停止施工升降机使用；起重机械安全回转半径区域内设置临时销售点及销售人员，且擅自使用施工升降机进行看房活动；企业及项目的安全管理制度不完善、不健全；无相关检查资料 ;8、对严重危及工程和人员安全的作业和设备的使用，施工现场存在严重安全隐患，未及时发出停工 (停用)指令，并且未通知建设单位和及时向有关主管部门报告 ;9、安全监理资料弄虚作假，与施工现场安全生产状况严重不符 | 限期整改 动态扣分
13 | 凝星名都（五期）翠竹园10-14栋工程 | 神湾 | 江西临川建筑安装工程总公司 | 广州广保建设监理有限公司 | 1、施工企业 (1)、脚手架、脚手板上的建筑垃圾未及时清理 2、其他条文 (1)、外脚手架与建筑物之间间距过大，部分立杆变形 (2)、剪刀撑设置不规范 (3)、挡脚板破损较严重 (4)、预留洞口防护不严 (5)、塔吊检修平台防护高度不足；部分电缆老化，未套管保护；塔吊基础积水较多 (6)、施工临时用电违反四个一要求；电箱门口堆积较多杂物；接地保护装置设置不规范 (7)、检查记录检查人员未签名；项目部检查记录不足 | 限期整改
14 | 优越家园（优韵居）1-4幢及地下室、（优韵居）7-8幢及地下室工程 | 坦洲 | 江西建工第三建筑有限责任公司 | 广东中火炬监理咨询有限公司 | 1、施工企业 (1)、项目经理作业期间，无正当理由不在施工现场 (2)、工程施工作业期间，工地无专职安全员在岗 2、其他条文 (1)、未开展建筑起重机械安全自查工作 (2)、起重设备未配备专职管理人员 (3)、未建立高处作业人员健康检查制度 (4)、未针对7.22及8.13安全生产事故对施工现场作出自查自纠 | 限期整改 动态扣分
15 | 合生熹景花园一期(B1-B5、C1-C9、GJ-01、GJ-02、DX-1地下车库、DX-2地下车库）商住小区工程 | 南区 | 广东合创工程总承包有限公司 | 广东珠江建设工程监理有限公司 | (1)、项目经理作业期间，无正当理由不在施工现场 (2)、未落实本企业制定的安全检查制度 (3)、主要负责人、项目负责人未履行安全生产管理职责 (4)、未对现场专职安全员明确岗位职责 2、监理企业 (1)、施工现场未完善安全生产监理制度 (2)、未对施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案进行审查，或未按专业分工对施工组织设计中安全技术措施及专项施工方案是否符合工程建设强制性标准进行审查 (3)、未按规定审核 施工企业安全生产保证体系、安全生产责任制、各项规章制度和安全监管机构建立及人员配备情况 | 限期整改 动态扣分
16 | 盈悦豪庭二期工程 | 板芙 | 宁波宇丰建设有限公司 | 广东省建东工程监理有限公司 | (1)、脚手架、脚手板上的建筑垃圾未及时清理 2、其他条文 (1)、外脚手架部分杆件锈蚀严重 (2)、部分脚手板缺失 (3)、脚手架转角位防护不严 (4)、部分连墙件设置不规范 (5)、部分验收资料未有结论 (6)、2幢作业区临边防护设置不规范 (7)、1幢与2幢之间未采取防护措施 | 限期整改
17 | 海怡湾花园1、2、3、5、6幢及地下车库工程 | 西区 | 中山市住宅建筑工程有限公司 | 广州广骏工程监理有限公司 | 1、塔吊顶升加节安装人员交底3人，人数不足。 2、交底人全用签字章。 3、使用单位没设立起重设备管理人员，无任命书。 4、悬挑层与建筑之间未进行封闭。 5、“四口”，预留洞口防护不规范。 | 限期整改 动态扣分
18 | 紫马奔腾广场7-12座及地下车库工程 | 东区 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 广东中山建设监理咨询有限公司 | 1、2号塔吊附着框个别连接螺栓长度不足。 2、“四口”、临边防护存在安全隐患。 3、施工临时用电违反“一机、一闸、一漏、一箱”要求。 4、施工用电未按要求进行线路铺设，电线乱拉乱接，随意拖地。 5、悬挑层与建筑之间未进行封闭。 | 限期整改
19 | 蓝森苑（1幢、2幢、3幢、4幢、5幢和地下室）工程 | 东升 | 广东电白建设集团有限公司 | 广东华杰建设工程监理咨询有限公司 | 1、悬挑层脚手架立杆和个别槽钢变形。 2、悬挑脚手架悬挑梁未按要求设置，或搭设不符合标准、规范要求。 3、脚手架连墙件数量严重不足， 拉结不坚固、不规范。 4、电梯井层间防护不符合标准、规范要求。 5、楼梯、楼层与阳台临边防护不符合标准、规范要求。 6、施工用电未按方案要求施工，设置不符合规范、标准要求，存在安全隐患。 7、材料堆放不标准，堆放零乱，未做到工完场清，施工现场脏乱差。 | 限期整改 动态扣分
20 | 许新伦商住楼工程 | 小榄 | 中山市建华基础建筑工程有限公司 | 中山安泰工程项目管理有限公司 | 1、外脚手架：连墙件设置不符合要求。 2、“四口”临边：楼梯口、预留洞口、楼层临边防护不严。 3、施工用电：电线随意拖地。 4、起重设备：人货梯的楼层防护门未常闭。 5、抹灰用的操作平台搭设不符合要求。 6、材料乱堆放，未做到工场清洁。 7、消防：办公室未按要求分开设置。 | 限期整改 动态扣分
21 | 锦绣海湾城九期一区7-9幢、20-21幢、二区11#-12#商业楼及地下室工程 | 南朗 | 江西中联建设集团有限公司 | 广东达安项目管理股份有限公司 | (1)、材料堆放不标准，堆放零乱，未做到工完场清，施工现场脏乱差 (2)、“四口”、临边防护存在安全隐患 (3)、预留洞口防护不符合标准、规范要求 (4)、施工用电未按要求进行线路铺设，电线乱拉乱接，随意拖地 (5)、总配电箱、分配电箱、开关箱的设置不符合标准、规范要求 2、其他条文 (1)、电梯井架及脚手架上垃圾未及时清理。 (2)、施工电梯物料平台连墙件设置不规范，平台两边防护不规范。 (3)、配电箱设置位置不符合规范要求，电箱前通道不通畅，线路标志不规范或不清晰。 3、监理企业 (1)、未对施工现场进行定期和专项安全检查，或未做好安全检查记录 | 限期整改 动态扣分
22 | 茵宝花园商住小区一期（1幢、2幢、3幢、5幢、6幢、7幢、12幢、13幢、门卫室）二期（8幢、9幢、10幢、11幢）及地下车库工程 | 三角 | 茂名市建筑集团有限公司 | 广东华杰建设工程监理咨询有限公司 | (1)、脚手架、脚手板上的建筑垃圾未及时清理 (2)、施工用电未按要求进行线路铺设，电线乱拉乱接，随意拖地 (3)、高处作业平台设置不符合规范要求 (4)、特种作业人员未取得省级建设行政主管部门颁发的操作资格证 (5)、对所承建的建筑工程未进行定期和专项安全检查；或检查流于形式，检查记录弄虚作假 2、其他条文 (1)、脚手架悬挑层未密封；天面脚手架连墙件数量不足、架体间连廊搭设不规范；天面花架下操作平台操作层未满铺；部分外架与建筑物间距过大未防护 (2)、2#施工电梯司机疑似操作证疑似假证，总包单位及监理单位审核不严；塔吊司索人员数量不足；4#与5#施工电梯防坠器现场与检测报告不一致 3、监理企业 (1)、未对施工现场进行定期和专项安全检查，或未做好安全检查记录 (2)、未按规定审核施工现场特种作业人员的特种作业操作资格证书 | 停工 动态扣分 诚信扣分
23 | 绿洲华庭一期（1~6幢、9~11幢、门卫室一及一期地下室)工程 | 民众 | 广东华拓建设有限公司 | 广东中远建设投资管理有限公司 | 1、施工企业 (1)、材料堆放不标准，堆放零乱，未做到工完场清，施工现场脏乱差 (2)、“四口”、临边防护存在安全隐患 (3)、电梯井口防护门不符合标准、规范要求 (4)、施工用电保护零线和工作零线混接，或保护零线未接到设备或灯具金属外壳 (5)、高处作业平台设置不符合规范要求 (6)、特种作业人员未取得省级建设行政主管部门颁发的操作资格证 (7)、未按规定检查特种作业人员取得省级建设行政主管部门颁发的操作资格证情况 2、其他条文 (1)、裙楼外架连墙件数量不足、部分扫地杆不到位；大量建筑垃圾堆载在外架基础上未及时清理；天面外脚手架连墙件数量不足，扫地杆不到位，操作层水平安全防护不到位。 (2)、施工电梯物料出入平台两侧防护不到位，3#施工电梯吊笼与物料平台架体间距过大未防护。 (3)、施工现场出现工人自行开机现象，特种作业人员持证上岗安全管理及教育不到位；部分施工电梯司机操作证疑似假证，总包单位及监理单位审批不严。 (4)、起重设备验收未按相关规范规定实施；产权单位未参与设备验收工作；附墙件疑似未原厂产品；1#施工电梯笼顶门安全窗开关认为破坏；塔吊电缆不符合要求 | 停工 动态扣分 诚信扣分
24 | 中山得都国际广场工程 | 火炬区 | 山西建筑工程（集团）总公司 | 广东中火炬监理咨询有限公司 | 1、施工企业 (1)、电梯井口防护门不符合标准、规范要求 (2)、模板工程未按方案要求施工的 2、其他条文 (1)、1#塔吊附着装置无厂家证明文件，最后一道附墙未检测，责令暂停使用。塔吊验收流于形式。 (2)、标准层模板工程现场施工与方案不一致 (3)、电梯井架搭设未按方案搭设，卸荷不符合要求，立杆变形 (4)、个别塔吊司机操作证不符合要求，监理审批不严 (5)、部分临时板房材料不符合规范要求，部分消防通道不畅通，责令立即整改 3、监理企业 (1)、未对施工现场进行定期和专项安全检查，或未做好安全检查记录 | 限期整改 动态扣分
25 | 鸿利达精密装备（中山）有限公司工业厂房一、高级职员宿舍楼、 连廊一、连廊二 | 翠亨新区 | 深圳市建筑工程股份有限公司( | 广东中山建设监理咨询有限公司 | 1、施工企业 (1)、电梯井口防护门不符合标准、规范要求 (2)、脚手架连墙件数量严重不足， 拉结不坚固、不规范 (3)、脚手架架体内封闭不符合标准、规范要求 (4)、施工用电未按要求进行线路铺设，电线乱拉乱接，随意拖地 (5)、高处作业平台设置不符合规范要求 2、其他条文 (1)、内脚手架连墙件数量不足、操作层水平防护杆不到位；部分承插式内架未编制专项方案；大堂外脚手架连墙件数量不足；部分脚手架与建筑物间距过大未防护。 (2)、落地式卸料平台未独立搭设 (3)、部分特种作业人员作业证疑是假证，总包单位及监理单位审核不严；塔吊司索工数量不足。 (4)、部分临时板房采用彩钢板不符合要求；施工现场消防水源未铺设。 (5)、砂浆搅拌机无防护棚，开关不符合规范要求 (6)、塔吊开关箱不规范 | 限期整改 动态扣分
总计 | 共检查了25个在建工程项目，其中对21个项目发出整改通知书，对4个项目发出停工通知书，对21个项目共发出动态扣分通知书98份，对4个项目共发出诚信扣分8份