## Sheet1
附件
2017年第四季度建筑施工安全生产大检查汇总表
检查时间：2017年11月29日-2017年11月30日
序号 | 工程名称 | 工程地点 | 施工单位 | 监理单位 | 存在主要问题 |  | 备注
1 | 古四幼儿园工程 | 古镇 | 广东宏力建设工程有限公司 | 广东巨正建设项目管理有限公司 | 1、施工用电未按方案要求施工，设置不符合规范、标准要求，存在安全隐患； 2、未落实本企业制定的安全检查制度； 3、未按规定做到道路硬化； 4、施工用电未按要求进行线路铺设，电线乱拉乱接，随意拖地 | 限期整改
2 | 鹿茵华庭二、三期(一、二区）工程 | 横栏 | 中天建设集团有限公司 | 中山市建业建筑工程监理有限公司 | 1、电梯井口防护门不符合标准、规范要求； 2、未按规定检查特种作业人员取得省级建设行政主管部门颁发的操作资格证情况； 3、项目经理作业期间，无正当理由不在施工现场 4、工程施工作业期间，专职安全员无正当理由不在施工现场 | 限期整改 动态扣分
3 | 冯立敏厂房工程 | 南头 | 中山市纬泰建筑工程有限公司 | 深圳市昊源建设监理有限公司 | 1、防护栏杆防护设置不符合标准、规范要求； 2、未提供外脚手架拆卸方案及交底记录； 3、脚手架连墙件数量严重不足， 拉结不坚固、不规范；未建立安全制度； 4、材料堆放不标准，堆放零乱，未做到工完场清，施工现场脏乱差；5、施工用电未按要求进行线路铺设，电线乱拉乱接，随意拖地 | 限期整改 动态扣分
4 | 华炬珑玥花园（康域）（一期）工程 | 阜沙 | 江西建工第三建筑有限责任公司 | 四川恒鑫工程管理咨询有限公司 | 1、项目经理作业期间，无正当理由不在施工现场； 2、基坑边堆放建筑材料；基坑边部分防护不严；现场动火未办理报批手续 | 限期整改 动态扣分
5 | 枫璟美地园二期5、6、7、8、9、10、11、12、13栋工程 | 东升 | 广东强雄建设集团有限公司 | 广州广保建设监理有限公司 | 1、施工企业 (1)、预留洞口防护不符合标准、规范要求 (2)、楼梯、楼层与阳台临边防护不符合标准、规范要求 (3)、施工用电未按方案要求施工，设置不符合规范、标准要求，存在安全隐患 2、其他条文 (1)、部分脚手架连墙件严重不足，剪刀撑和扫地杆设置不符合要 (2)、操作平台搭设不符合要求 (3)、高层个别消防栓未配备水带 | 限期整改 动态扣分
6 | 天秀苑1座-6座、门卫室及地下车库工程 | 小榄 | 中国对外建设有限公司 | 深圳科宇工程顾问有限公司 | 1、施工企业 (1)、材料堆放不标准，堆放零乱，未做到工完场清，施工现场脏乱差 (2)、楼梯、楼层与阳台临边防护不符合标准、规范要求 (3)、脚手架、脚手板上的建筑垃圾未及时清理 (4)、施工用电未按要求进行线路铺设，电线乱拉乱接，随意拖地 2、其他条文 (1)、个别工人未佩戴安全帽 | 限期整改
7 | 绿洲华庭二期基坑支护工程 | 民众 | 广东华拓建设有限公司 | 广东中远建设投资管理有限公司 | 1、施工企业 (1)、施工用电未按要求进行线路铺设，电线乱拉乱接，随意拖地 2、其他条文 (1)、基坑边堆放塔吊标准节和材料 (2)、现场灭火器配备不足 (3)、材料堆放高度过高 (4)、材料堆放零乱，未做到工完场清 | 限期整改
8 | 中山市星雄实业投资有限公司商住楼工程 | 东风 | 广东恒佳建筑工程有限公司 | 中山中建设计监理咨询有限公司 | 1、施工企业 (1)、电梯井层间防护不符合标准、规范要求 (2)、楼梯、楼层与阳台临边防护不符合标准、规范要求 (3)、施工用电未按要求进行线路铺设，电线乱拉乱接，随意拖地 (4)、材料堆放不标准，堆放零乱，未做到工完场清，施工现场脏乱差 2、其他条文 (1)、脚手架个别立杆吊脚，不垂直，脚手板上面杂物未清理 (2)、现场灭火器配备不足 | 限期整改
9 | 恒泰岭峰花园三期（9幢、10幢、11幢）、七期（商铺3幢、商铺4幢） | 黄圃 | 江西建工第三建筑有限责任公司 | 广东中火炬监理咨询有限公司 | 1、施工单位管理人员不到位，施工企业未对施工现场进行定期和专项安全检查；2、外脚手架首层连墙件数量不足，架体与建筑物间距过大未设防护，脚手架架体内封闭不符合标准、规范要求；3、楼梯、楼层与阳台临边防护不符合标准、规范要求；4、悬挑式卸料平台搭设使用U型扣与专项方案不一致。 | 限期整改 动态扣分
10 | 中山市道法自然洁具有限公司工业厂房一、工业厂房二工程 | 三角 | 中山市祥丰建筑工程有限公司 | 广东建浩工程项目管理有限公司 | 1、“四口”、临边防护存在安全隐患；2、施工单位管理人员不到位；3、高处作业平台设置不符合规范要求；4、内脚手架未编制方案，内架材料不符合要求，未组织验收，责令暂停使用5、物料提升机连锁装置不起作用，物料平台未满铺及两侧防护不到位，维护保养记录不完善，验收不记录不完善；5、对项目监理部发出的整改通知书,未跟踪整改落实情况 | 限期整改 动态扣分 | 内脚手架责令暂停使用
11 | 中山现代农产品交易中心建设三期工程 | 西区 | 广东省水利水电第三工程局有限公司 | 广东中山建设监理咨询有限公司 | 1、脚手架、脚手板上的建筑垃圾未及时清理；2、物料提升机物料平台连墙件数量不足，出入口两侧防护不规范，维护保养记录不完善，检测报告不合格项的整改记录未提供 ；3、F栋水果区外脚手架顶层连墙件数量不足 | 限期整改
12 | 珑城汇风情街工程 | 沙溪 | 中山市第一建筑工程有限公司 | 中山市建业建筑工程监理有限公司 | 1、施工用电未按要求进行线路铺设，电线乱拉乱接，随意拖地；2、未按规定参与对作业人员的安全教育或安全技术交底；3、钢筋等建筑材料吊运操作不规范，司机未接受安全教育及安全技术交底上岗；4、监理企业未对施工现场进行定期和专项安全检查，或未做好安全检查记录 | 限期整改 动态扣分
13 | 中山市远扬红木家具市场一期 | 大涌镇 | 茂名市建筑集团有限公司 | 广东省建东工程监理有限公司 | 施工单位管理人员不到位，现场监理不到位。现场灭火器械不足，脚手架连墙杆缺失，提升机附墙点不规范楼层防护门行程开关失灵 | 限期整改 动态扣分
14 | 怡方花园四期(D-5~D-8、D-11~D-12及地下室1)工程 | 港口镇 | 广州富利建筑安装工程有限公司 | 广州联嘉建设监理有限公司 | 没按方案拆除脚手架，连墙杆均已拆除，架体堆载没及时清除，临时架体没按要求验收。 | 限期整改 动态扣分
15 | 华硕商住大厦工程 | 东区 | 江西建工第三建筑有限责任公司 | 广东中火炬监理咨询有限公司 | 施工单位管理人员不到位，现场监理不到位。现场没有灭火器械，基坑边堆载过多，临时用电不规范。 | 限期整改 动态扣分 诚信扣分
16 | 永成御景轩工程 | 石岐区 | 中山市新城建筑工程有限公司 | 广东华杰建设工程监理咨询有限公司 | 施工升降机加节未组织验收，个别脚手架连墙杆拆除。 | 限期整改 动态扣分 诚信扣分 | 施工升降机暂时使用
17 | 邵润洪住宅工程 | 五桂山镇 | 广东永和建筑工程有限公司 | 广州广大工程项目管理有限公司 | 停工状态 | 无
18 | 邦达公司年产橡胶制品16000吨生产项目一期工程 | 南区 | 湖南省第三工程有限公司 | 广东中山建设监理咨询有限公司 | 1、公司检查记录不完善，未见整改前后对比照片；2、作业人员安全交底技术有弄虚作假现象；3、监理单位对发出的整改通知未能及时跟踪落实，刚结构吊装未能按监理细则做好旁站记录。 | 限期整改 动态扣分
19 | 凯尚名都花园--1栋、2栋商住楼、3栋住宅楼、4栋、5栋商住楼工程 | 神湾镇 | 华泰建设工程有限公司 | 广东省建东工程监理有限公司 | 1、公司检查记录不完善，未见整改前后对比照片；2、未按要求设置消防设施；3、施工用电未按方案要求施工，未采用三级配电管理；4、塔吊顶升附墙未见验收报告，第一道附墙后未做二次检测，特种作业人员证件未报审；5、监理单位对发出的整改单未跟踪落实，旁站记录不完善；6、“四口”临边防护不到位；7、作业期间，项目经理、安全员不到位 | 限期整改 动态扣分
20 | 中航花园二期（4、5、6幢） | 开发区 | 广东华拓建设有限公司 | 广东中火炬监理咨询有限公司 | 1、公司检查记录不完善，未见整改前后对比照片；2、未按要求设置消防设施；3、施工用电未按方案要求施工，违反“一机、一闸、一漏、一箱”要求；4、监理单位对发出的整改单未跟踪落实，旁站记录不完善；5、“四口”临边防护不到位；6、脚手架悬挑层未及时封闭，个别立杆弯曲严重，电梯井防护不规范；7、脚手架与建筑物之间间距过大未设置兜底网；8、脚手架上堆放较多建筑材料未及时清理 | 限期整改 动态扣分
21 | 盈悦豪庭二期工程 | 板芙镇 | 宁波宇丰建设有限公司 | 广东省建东工程监理有限公司 | 1、1栋外脚手架首层连墙件不足，首层未按要求设置安全网； 2、外脚手架验收报告未量化（针对于首层脚手架的连墙件问题）； 3、监理周报未全面反映施工现场的实际情况； | 限期整改
22 | 优越家园（优韵居）1-4幢及地下室、（优韵居）7-8幢及地下室工程 | 坦洲镇 | 江西建工第三建筑有限责任公司 | 广东中火炬监理咨询有限公司 | 1、公司未对施工现场进行专项检查，且未对危险性较大的分部分项危险源进行重点检查； 2、4栋外脚手架未按规范要求设置连墙件； 3、高层消防水管直径未按规范要求设置（管径过小）； 4、施工道路存在扬尘现象，未采取有效措施控制扬尘； 5、监理单位对脚手架专项施工方案审查不严格（施工方案缺少部分施工图例及施工大样图）； | 限期整改
23 | 锦绣海湾城九期一区10-19幢、10#商铺及地下车库B区工程 | 南朗镇 | 江西中联建设集团有限公司 | 广东达安项目管理股份有限公司 | 1、未对所有进场施工车辆及移动大型施工机具进行进场前的查验； 2、针对于脚手架的检查流于形式，未组织脚手架专项检查，具体表现为拉结点不规范或未按方案设置； 3、安全员未针对于洞口防护及临边防护检查中发现的问题进行跟踪整改； 4、高层消防水管直径未按规范要求设置（管径过小）； 5、主要干道存在扬尘现象，未采取有效措施控制扬尘； 6、监理单位未按规范要求进行验收（消防及脚手架） 7、监理单位对临边防护存在的问题未督促施工单位进行整改； | 限期整改
24 | 润颐居二期工程 | 三乡镇 | 东阳市江城建设有限公司 | 中山中建设计监理咨询有限公司 | 1、施工现场首层部分积水未及时清理； 2、施工单位未组织专项检查，未落实上级专项检查通知精神； 3、施工电梯出入口及楼层阳台的临边防护设置不规范； 4、脚手架操作层防护杆设置不足； | 限期整改
总计 | 共检查了24个在建工程项目，其中对23个发出整改通知书，对14个项目发出动态扣分通知书共34份，对2个项目发出诚信扣分共2份